## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据 | 1 | 数据建设 | 用户年龄等标签预测数据建模完成，优化第二版 | 2021-01-21 | 75% |  | 年龄优化，出行方式优化逻辑确定和开发 | 2021-01-19
|  |  | 用户分类数据建模 | 2022-01-14 | 100% |  | 报告质量评估体系 | 2021-01-28
|  |  | 线下消费特征，线下到访商圈等标签评估完成；报告内模块功能优化需求待定 | 2021-01-14 | 100% |  | 售罄楼盘的问题和处理思路 | 延期暂未定
| 2 | 数据开发 | 线下到访商圈结果表开发,工作地居住地结果表添加新字段判断是否统一城市 | 2021-01-21 | 100% |  | 孙聆蒨脚本梳理
|  |  | 2.1.7数据功能提测 | 2021-01-21 | 100%
|  |  | 爬虫脚本开发-关注板块 | 2021-01-21 | 100% |  | 历史脚本优化
|  |  | 职业新映射关系代码修改,开发测试 | 2021-01-21 | 100% |  | 未爬取到楼盘数据整理获取策略
|  |  | 解决标签解析bug,开发出行方式优化板块代码,跑工作地居住地历史数据 | 2021-01-21 | 100% |  | 已爬取到楼盘做楼盘确认策略与入库
|  |  | 校验新开发与改动的数据,有bug改bug | 2021-01-21 | 100% |  | 意向人员筛选策略敲定
| 3 | 文档准备 | 销售口径数据支持 | 2021-01-21 | 100%
| 4 | 人员建设 | 暂无
产品 | 1 | 产品 | 个人中心板块设计文档 | 2021-01-20 | 100% |  | 2.1.8需求文档调整 | 2022-01-25
|  |  | 地理围栏创建，提交围栏需求交互设计 | 2021-01-20 | 100% |  | 地理围栏新供应商对接 | 2022-01-25
|  |  | 产品品宣文案支持 | 2021-01-21 | 100%
| 2 | 测试 | GD v2.1.7测试用例编写 | 2022-01-20 | 100% |  | GD v2.1.7线上测试 | 持续进行
|  |  | GD v2.1.7提测 | 2022-01-21 | 持续进行
| 3 | UI | GD地理围栏方案原型设计（完成第一版，待修改） | 2022-01-19 | 50% |  | GD迭代高保真设计（模块选择、个人中心等） | 2022-01-28
|  |  | GD个人中心方案原型设计（完成待汇报） | 2022-01-21 | 100%
|  |  | GD迭代高保真设计（模块选择、个人中心等） | 2022-01-28 | 20%

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印