## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
技术 | 1 | GD-V2.1.9版本 | goingdata机构账号开通 | 2022-03-25 | 100% |  | 线上BUG修复 | 2022-04-01
|  |  | 二楼大屏展示需求上线 | 2022-03-25 | 50% | 需要技术中心支持 | 二楼大屏展示需求上线 | 2022-04-01
|  |  | v2.1.9版本需求提测，并修复BUG | 2022-03-22 | 100% |  | 及刻数据的调整拉取 | 2022-04-01
|  |  | v2.1.9版本需求上线 | 2022-03-25 | 100% |  | 项目报告pdf下载需求确认 | 2022-03-30
|  |  | 及刻地理围栏数据入库接口开发 | 2022-03-25 | 100% |  | 项目报告pdf下载需求概要设计 | 2022-04-01
[7 empty] | 地图加载优化 | 2022-04-01
| 2 | GD-V2.2.0版本 |  |  |  |  | SEO优化
goingdata机构账号开通
数据产品 | 1 | 数据建设 | 新增楼盘840完成经纬度爬虫校对 | 2022-03-25 | 100% |  | 4338个无法在房源网站找到的楼盘信息补充规则整理 | 2022-03-31
|  |  | 新供应商标签数据拆解，清洗，验收，问题反馈，待供应商优化，预计3月25日下午完成后进行二次验收 | 2022-03-25 | 100% |  | 新供应商画像标签第二轮验收 | 2022-03-25
|  |  | 数据清洗流程自动化脚本开发完毕 自动根据日志出现的楼盘判断是否已存在现有楼盘中，若已存在但名称不一致则添加新名称到别名，若没有则爬虫基础信息，并更新到现有楼盘表，别名表中 | 2022-03-25 | 100%
| 2 | 数据开发 | 气泡图截止到2021Q4全部季度开发完成，高意向标识影响的脚本剩下部分做修改 | 2022-03-23 | 100% |  | 竞品指数气泡图优化 | 2022-04-06
|  |  | 上线楼盘重复的问题处理 1. 已上线的楼盘，出现了重复，做关联关系，干掉的楼盘dr=1 2. 没上线的楼盘，出现了重复，所有信息合并到一个楼盘，把多个名称添加到别名表中，同时修改对应log表的newest_id，干掉的楼盘dr=1 | 2022-03-24 | 100% |  | 4月预计上线1季度报告，需提前做数据清洗 | 2022-04-06
| 3 | 产品 | 数据平台二期文案调整 | 2022-03-25 | 100% |  | 竞品列表优化，筛去部分无效竞品 | 2022-03-31
|  |  | 易客达app软件描述文案 | 2022-03-25 | 100%
|  |  | 易客达购房特征表设计 | 2022-03-25 | 100% |  | GD v2.2.0需求设计 | 2022-03-31
| 4 | 测试 | GD v2.1.9测试用例编写 | 2022-03-18 | 100% |  | GD v2.1.9提测 | 2022-03-25
|  |  | GD v2.1.9需求分析 | 2022-03-18 | 100% |  | GD v2.1.9线上测试 | 2022-03-25
| 5 | UI | GD我的订单高保真修改 | 2022-03-21 | 100% |  | GD报告导出PDF模板高保真修改（添加导出入口） | 2022-03-28
|  |  | 精准营销易客达APP应用图标设计 | 2022-03-23 | 100% |  | 地理围栏报告高保真设计 | 2022-04-01
|  |  | GD报告导出PDF需求方案编写 | 2022-03-24 | 100% |  | 创建地理围栏高保真设计 | 2022-04-06
|  |  | 创建围栏交互修改 | 2022-03-25 | 100%
销售 | 1 | 机构对接 | 各机构客户数据支持与专业答疑。 | 2022-03-21 | 100% |  | 收集机构需求 | 2022/3/
| 3 | 商机跟进 | 招商地产、光明地产、中交地产GoingData和精准营销产品介绍 | 2022-03-22 |  |  | 商机跟进 | 2022/3/
| 4 | 天猫合作事宜 | 乐居组会精准营销产品介绍，合作需求跟进 | 2022-03-23 | 100% |  | 继续跟进合作进展 | 2022/3/
行政 | 1 | OA | 新助理入职跟进，暂时无法入职人事回复 | 2022-03-21 | 50% |  | 新人入职流程及资料提交等隔离结束入职 | /
| 2 |  | 发票收集 | 2022-03-22 | 50% |  |  | /
| 3 |  | 钛松请款流程 | 2022-03-23 | 100% |  | 塔树核销 | 2022/3/
| 4 |  | 离职人员离职会签 | 2022-03-24 | 100% |  | 跟进离职会签及离职证明 | 2022/3/
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1