## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
技术 | 1 | GD-V2.1.6版本 | 黑名单需求的确认 | 2021-12-28 | 100% |  | 线上BUG修复 | 2022-01-07
|  |  | 黑名单需求的设计及开发 | 2021-12-31 | 100% |  | 2021-12数塔数据的核对 | 2022-01-04
|  |  | 账户管理需求的确认 | 2021-12-24 | 10% | 需求还未定版 | 黑名单需求的开发提测、上线 | 2022-01-06
|  |  | 地理围栏接口开发，同极光联调 | 2022-01-07 | 30% |  | 地理围栏需求开发和联调 | 2022-01-14
|  |  | 地理围栏页面开发 | 2022-01-07 | 40% |  | 根据压力测试报告对接口做优化 | 2022-01-14
| 2 | GD-V2.1.7版本 |  |  |  |  | 极光标签数据重新拉取 | 2022-01-07
[7 empty] | 确认账户管理的需求 | 2022-01-07
[7 empty] | 后台管理系统模块搭建 | 2022-01-07
[7 empty] | 邀请码推广工作技术支持 | 2022-01-07
3
数据 | 1 | 数据建设 | 用户年龄等标签预测数据建模 | 2021-01-05 | 70% |  | 2.1.6需求整理 | 2021-01-07
|  |  | 爬取Q4新增楼盘剩余未爬取完的部分，完成楼盘基础信息的建设 | 2021-12-31 | 100% |  | 预售证楼盘名匹配获取楼盘id | 2021-01-07
|  |  | 线下消费特征，线下到访商圈等标签评估完成；报告内模块功能优化需求待定 | 2021-01-05 | 70% |  | 报告质量评估体系 | 2021-01-05
|  |  | 新采集的楼盘基础数据清洗，数据质量优化 | 2021-12-29 | 100% |  | 售罄楼盘的问题和处理思路 | 2021-01-05
|  |  | CRIC系统数据解析 | 2021-12-31 | 100%
|  |  | 极光标签拆解开发优化，自动化进程 | 2021-12-31 | 100%
| 2 | 数据开发 | 每日爬虫贝壳不存在的楼盘并清洗入库 | 2021-01-15 | 40% |  | 日志表12月全数据抽取，楼盘信息关联，数据更新 | 2021-01-03
|  |  | 其他各类预售证，楼盘信息，经纬度，销售状态等爬虫 | 2021-12-31 | 100% |  | Q4数据报告开发，新增楼盘上线 | 2021-01-07
[7 empty] | 新4季度拟发送标签请求数据抽取 | 2021-01-03
| 3 | 文档准备 | 备用短信平台已上线，目前首选闪速码，备选腾讯云，二备华为云 | 2021-12-27 | 100%
|  |  | 数据管理平台数据模型需求，数据结构 | 2021-12-31 | 100% |  | 数据管理平台（内部）数据模型开发逻辑 | 2022-01-07
|  |  | 黑名单功能开发逻辑确认，功能需求评估完成 | 2021-12-31 | 100%
|  |  | 产品对外口径整理 | 2021-12-31 | 100%
| 4 | 人员建设
产品部 | 1 | 产品
| 2 | 测试 | GD v2.1.5线上优化测试 | 2021-12-31 | 持续进行 |  | GD v2.1.5线上优化测试 | 持续进行
|  |  | 需求文档分析 | 2021-12-31 | 持续进行 |  | 需求文档分析 | 持续进行
| 3 | UI | GD 移动端设计修改 | 2022-01-06 | 30% |  | GD移动端设计修改 | 2022-01-06
|  |  | GD邀请海报字体修改 | 2021-12-31 | 30% |  | GD黑名单登录提示设计 | 2021-12-31
销售 | 1 | 销售口径 | 销售对外口径 | 2021-12-27 | 100%
行政 | 1 | OA | 员工请假申请 | 2021-12-27 | 100% |  |  | /
| 2 |  | 员工报销 | 2021-12-28 | 100% |  | 核销流程 | /
| 3 |  | 海波龙预算拆分 | 2021-12-29 | 100% |  | 客户问题收集 | 2021/11/
| 4 |  | 考勤 | 2021-12-29 | 20% |  | 跟进合同流程
运营 | 1 | 修改客户测试方案 | 应推广中心要求，公众号及推广素材的字体,必须使用其购买的字体,已做修改 | 2021-12-31 | 100%
| 2 | 协助部门面试 | 协助产品、数据和技术部约面试4人 | 持续进行中 | 100%