## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
技术 | 1 | GD-V2.1.9版本 | v2.1.8版本需求上线 | 2022-02-22 | 100% |  | 线上BUG修复 | 2022-02-25
|  |  | 及刻标签接口对接联调 | 2022-02-25 | 100% |  | 极光2021Q4补充数据重新请求 | 2022-03-02
|  |  | 大客户账号管理概要设计 | 2022-02-25 | 100% |  | 及刻标签数据入库接口开发 | 2022-03-04
|  |  | 大客户订单管理概要设计 | 2022-02-25 | 100% |  | v2.1.9版本需求开发及联调 | 2022-03-04
|  |  | v2.1.9版本需求研讨会 | 2022-02-25 | 100% |  | 找人群相关接口同精准营销系统对接联调 | 2022-03-11
|  |  | 极光2021Q4补充数据重新请求 | 2022-02-25 | 20% | 极光接口异常 | v2.1.9需求确认会 | 2022-03-01
| 2 | [5 empty] | 项目报告下载
数据 | 1 | 数据建设 | 竞对气泡图算法策略，poi配套公式(标准距离-距离差)/标准距离*分值 | 2022-02-23 | 100% |  | 现有楼盘户型图爬虫完毕 | 2022-03-04
[7 empty] | 基础信息从日志到结果表的处理流程二次梳理,做出sop的形式,方便后续对接新来的人做这部分工作 | 2022-03-04
[7 empty] | 现有小部分楼盘经纬度仍有问题,做人工处理 | 2022-03-04
[7 empty] | 招募一个靠谱的初级分析师 | 2022-03-04
|  |  | 图片去水印算法-尝试通过numpy定位图片中间位置,把指定像素替换成白色,效果不理想,log痕迹仍比较明显,需换其他算法尝试 | 2022-02-24 | 100%
|  |  | 图片去水印算法-延续之前思路尝试定位到水印位置后做其他算法,对水印进行补色处理 | 2022-02-25 | 100%
| 3 | 文档准备 | 产品数据问题盘点 | 2022-02-22 | 100%
产品 | 1 | 产品 | 2.1.8项目上线 | 2022-02-22 | 100%
|  |  | 数据平台产品交付方案 | 2022-02-24 | 100% |  | 数据平台各数据需求交付模板优化 | 2022-03-04
|  |  | 数据平台验收测试 | 2022-02-23 | 100%
|  |  | 数据平台使用手册 | 2022-02-25 | 100%
|  |  | 2.1.9竞品部分优化方案沟通 | 2022-02-25 | 100% |  | 优化竞品需求，确定2.1.9方案 | 2022-03-01
| 2 | 测试 | GD v2.1.8提测 | 2022-02-21 | 100% |  | GD v2.1.9测试用例编写 | 2022-03-04
|  |  | GD v2.1.8线上测试 | 2022-02-22 | 100% |  | GD v2.1.9用例评审 | 2022-03-04
| 3 | UI | 竞争关系、项目对比模块高保真设计 | 2022-02-25 | 100% |  | 竞争关系、项目对比模块修改 | 2022-03-04
|  |  | GD产品手册更新 | 2022-03-01 | 40% |  | GD产品手册更新 | 2022-03-01
[7 empty] | GD报告导出PDF修改 | 2022-03-09
销售 | 1 | 机构培训方案 | 机构培训方案制定 | 2022-02-21 | 100% |  | 机构培训 | 2022//3
| 2 | 内部沟通 | 天猫乐居内部合作事宜沟通 | 2022-02-23 | 50% |  |  | 2022-03-01
| 3 | 商机跟进 | 中粮、上坤合作跟进 | 2022-02-24 |  |  | 商机跟进
| 4 | 账户试用 | 收集客户试用反馈 | 2022-02-25 | 100% |  |  | 2022-03-01
行政 | 1 | OA | 新人入职跟进 | 2021-02-24 | 100% |  | 新人入职流程及资料提交 | /
| 2 |  | 考勤制作 | 2022-02-23 | 50% |  |  | /
| 3 |  | 发票收集 | 2021-02-24 | 100% |  | 数塔验收单和核销 | 2022/3/
| 4 |  | 招聘，本周共筛选简历4份简历给杨振 | 持续 | 100% |  | 招聘 | /