## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
技术 | 1 | GD-V2.1.8版本 | v2.1.8版本需求确认，及问题反馈 | 2022-02-14 | 100% |  | 线上BUG修复 | 2022-02-25
|  |  | v2.1.8版本需求开发 | 2022-02-18 | 100% |  | v2.1.8版本需求上线 | 2022-02-22
|  |  | v2.1.8版本联调提测 | 2022-02-19 | 60% |  | 及刻标签接口对接联调 | 2022-02-25
|  |  | 过测试用例评审会 | 2022-02-18 | 100% |  | 大客户账号管理需求设计 | 2022-02-25
| 2 | GD-V2.1.9版本 |  |  |  |  | 大客户账号管理需求开发及提测 | 2022-03-04
[7 empty] | 项目报告下载 | 2022-03-04
[7 empty] | 项目报告H5页面的编写 | 2022-03-04
| 3 | [5 empty] | 极光2021Q4补充数据重新请求
数据 | 1 | 数据建设 | 数据平台标签数据情况梳理 (全国的榜单及对应库表 分类的标签，一级和二级标签 购房指数模型和供求关系模型对应表 首页的放哪些城市 个人画像，标签补充 城市对应房屋特征-区间) | 2022-02-18 | 100% |  | 配套评分优化，产品综合评分优化 | 2022-02-18
|  |  | 上线报告质量考核,将评分较低的楼盘降级到下一级模板 | 2022-02-18 | 100% |  | 2.1.8测试出的BUG联调 | 2022-02-18
|  |  | 高意向标识增加表 居住地/APP使用时间等涉及的表 dws_customer_address dws_newest_penetration_rate dws_customer_visit_reality_info dws_newest_mean_distance dws_newest_bool_distance dws_tag_app_use_time | 2022-02-18 | 100% |  | 图片水印消除的算法做落地测试 | 2022-02-18
| 2 | 数据开发 | 竞品模块优化代码测试，结果准确性修正 | 2022-02-22 | 30% |  | 竞品模块-细分竞争重新开发 | 2022-02-18
|  |  | 竞品模块-细分竞争重新开发，生成新的表结构给到技术 | 2022-02-18 | 100% |  | 户型图爬虫代码改为代理形式爬虫加快进度 | 2022-02-18
100%
| 3 | 文档准备
产品 | 1 | 产品 | 对接数据管理平台开发外包，提供对应榜单库表、标签结构，模型表，首页城市建议和区间划分等资料 | 2022-02-18 | 100%
|  |  | 2.1.8需求澄清，细节沟通和调整 | 2022-02-15 | 100% |  | 竞品模块调整需求文档 | 2022-02-18
| 2 | 测试 | GD v2.1.8测试用例编写(个人中心) | 2022-02-18 | 40% |  | 2.2.0需求评估 | 2022-02-18
[5 empty] | 80% |  | GD v2.1.8测试用例编写（个人中心） | 2022-02-18
| 3 | UI | GD v2.1.8高保真修改（个人中心修改） | 2022-02-15 | 70% |  | GD v2.1.8高保真修改（个人中心修改） | 2022-02-15
|  |  | 竞争关系、项目对比模块高保真设计 | 2022-02-25 | 100%
|  |  | 数据管理平台首页高保真设计 | 2022-02-17
销售 | 1 | 客户梳理 | 大客户梳理，账户权限方案修改 | 2022/2/18 |  |  | 客户拜访
行政 | 1 | OA | 员工请假申请 | 2022-02-15 | 100% |  |  | /
| 2 |  | 数塔预付 | 2021-02-16 | 100% |  | 核销流程 | /
| 3 |  | 新员工入职流程 | 2021-02-16 | 100% |  |  | /
| 4 |  | 快递单核销 | 2021-02-18 | 100%