## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
技术 | 1 | GD-V2.1.8版本 | v2.1.8版本需求确认，及问题反馈 | 2022-02-14 | 80% |  | 线上BUG修复 | 2022-02-11
|  |  | v2.1.8版本需求开发 | 2022-02-18 | 10% |  | 系统推广用户需求反馈数据入库 | 2022-02-11
|  |  | 及刻标签接口文档确认及沟通 | 2022-02-09 | 100% |  | 及刻标签接口对接开发 | 2022-02-18
|  |  | 及刻标签接口对接开发 | 2022-02-18 | 100% |  | v2.1.8版本需求开发 | 2022-02-18
[7 empty] | v2.1.8版本开发需求确认 | 2022-02-14
| 2 | GD-V2.1.9版本 |  |  |  |  | 项目报告下载
项目报告H5页面的编写
邀请码推广工作技术支持
3
数据 | 1 | 数据建设 | 高意向客户筛选算法评估结果报告 | 2022-02-08 | 100% |  | 配套评分优化，产品综合评分优化 | 2022-02-18
|  |  | 清洗因极光标签返回的数据重复导致的BUG(同一名称,返回的经纬度不同导致的到访商场数据重复 | 2022-02-08 | 100% |  | 2.1.8测试出的BUG联调 | 2022-02-18
|  |  | 2.1.8 报告分类需求后端策略调整为原表加标识 意向用户报告结果表结构调整 数据重新填入 | 2022-02-10 | 100% |  | 图片水印消除的算法做落地测试 | 2022-02-18
| 2 | 数据开发 | 报告质量评估体系部分脚本开发 | 2021-01-28 | 30% |  | 竞品模块-细分竞争重新开发 | 2022-02-18
|  |  | Q4季度意向用户报告开发 影响板块:基本特征/购房特征/消费特征/生活方式 | 2021-01-29 | 100% |  | 户型图爬虫代码改为代理形式爬虫加快进度 | 2022-02-18
|  |  | Gonging-data埋点监控数据修复 | 2022-02-10 | 100%
户型图爬虫开发,图片批量下载到本地的协程脚本开发 BUG)
| 3 | 文档准备 | 数据管理平台问题整理，系统验收 | 2022-02-07 | 100%
产品 | 1 | 产品 | 2.1.8方案，个人中心汇报，调整，定稿 | 2022-02-11 | 100% |  | 竞品模块调整需求文档 | 2022-02-18
|  |  | 数据管理平台方案原型设计 | 2022-02-13 | 40% |  | 2.2.0需求评估 | 2022-02-18
| 2 | 测试 | GD v2.1.8测试用例编写（模块选择、报告、竞品） | 2022-02-11 | 80% |  | GD v2.1.8测试用例编写（个人中心） | 2022-02-18
|  | UI | GD v2.1.8高保真修改（个人中心修改） | 2022-02-15 | 70% |  | GD v2.1.8高保真修改（个人中心修改） | 2022-02-15
| 3 |  | 竞争关系、项目对比方案原型设计 | 2022-02-11 | 100%
销售 | 1 | 客户梳理 | 大客户梳理，账户权限方案修改 | 2022/2/11 |  |  | 客户拜访
行政 | 1 | OA | 员工请假申请 | 2022-02-07 | 100% |  |  | /
| 2 |  | 数塔预付 | 2021-02-08 | 100% |  | 核销流程 | /
| 3 |  | 新员工入职流程 | 2021-02-09 | 100% |  |  | 2021/11/
| 4 |  | 快递单核销 | 2021-02-11 | 50%
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1