## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据产品 | 1 | 数据建设 | 地理围栏数据标签评估 | 2022-02-28 | 100%
|  |  | 贝壳54城新房模块户型图全部爬虫完毕 | 2022-02-28 | 100% |  | 基础信息从日志到结果表的处理流程二次梳理,做出sop的形式,方便后续对接新来的人做这部分工作 | 2022-03-04
| 2 | 数据开发 | 处理户型图水印问题 尝试均值滤波，中值滤波，高斯滤波，腐蚀+膨胀算法，均未达到最佳效果，图片失真度较大 开运算，来做处理，效果尚可，基本看不出水印了 梯度运算，只显示户型框架，可避免被人职责盗图商用 针对户型图用那种，怎么用安全还需讨论 | 2022-03-04 | 100% |  | 水印问题待优化 | 2022-03-11
|  |  | 主力户型偏好数据预开发 百人以上的，2021Q4上线的楼盘，有多少个有户型，有多少个没有户型 有户型数据的，按照70以下，70-90,90-110，110-130,130以上，占据每个区间的占比，以及占据区间数量的占比 | 2022-03-04 | 100%
|  |  | 埋点脚本随业务方向变化调整 | 2022-03-04 | 100%
| 4 | 文档准备 | 数据产品工作量评估，待评估优先级 | 2022-03-04 | 100%
| 5 | 产品 | 竞对项目比较、竞品细分分析模块优化需求沟通，可行性评估 | 2022-03-04 | 100% |  | 落地2.1.9需求文档 | 2022-03-07
|  |  | 准备数据平台讲解流程，进行数据平台系统培训 | 2022-03-03 | 100% |  | 数据平台各数据需求交付模板优化 | 2022-03-08
|  |  | 数据管理平台二期需求框架设计，内容还需要24工时左右 | 2022-03-04 | 100% |  | 需求优先级评估 | 2022-03-08
| 6 | 测试 | GD v2.1.9测试用例编写 | 2022-03-04 | 70% |  | GD v2.1.9测试用例编写 | 2022-03-11
|  |  | GD v2.1.9需求分析 | 2022-03-04 | 100%
| 7 | UI | 竞争关系、项目对比模块修改（原型调整完成，高保真3.7完成） | 2022-03-07 | 90% |  | 竞争关系、项目对比模块高保真设计 | 2022-03-07
|  |  | GD产品手册更新（v2.1.8） | 2022-03-01 | 100% |  | GD报告导出PDF修改 | 2022-03-11
|  |  | GD客研报告无画像模板优化原型设计 | 2022-03-04 | 100% |  | 数据管理平台二期原型设计 | 2022-03-11
[7 empty] | 地理围栏报告原型设计 | 2022-03-11
技术 | 1 | GD-V2.1.9版本 | 极光2021Q4补充数据重新请求 | 2022-03-02 | 100% |  | 线上BUG修复 | 2022-03-11
|  |  | 数塔数据月对账 | 2022-03-02 | 100% |  | v2.1.9需求完善会 | 2022-03-11
|  |  | v2.1.9需求初版确认会 | 2022-03-04 | 100% |  | v2.1.9版本需求开发及联调 | 2022-03-11
|  |  | v2.1.9版本需求开发及联调 | 2022-03-11 | 30% |  | 及刻标签数据入库接口开发 | 2022-03-11
|  |  | 找人群相关接口同精准营销系统对接联调 | 2022-03-11 | 50% |  | 找人群相关接口同精准营销系统对接联调 | 2022-03-11
|  |  | 及刻标签数据入库接口开发 | 2022-03-11 | 50% |  | 废弃cookie机制重构代码 | 2022-03-11
| 2 | [5 empty] | 项目报告下载
销售 | 1 | 机构培训 | 机构培训会议 | 2022-03-03 | 100% |  | 收集机构需求 | 2022/3/1/8
| 2 | 内部账号开通 | 开通集团5个部门和20个机构申请账号 | 2022-03-04 | 80% |  | 拜访新城、旭辉、招商 | 2022-03-09
| 3 | 商机跟进 | 对接天猫线上直销合同细节 | 2022-02-28 |  |  | 商机跟进
| 4 | 天猫合作事宜 | 本周对接天猫乐居电话线索具体需求， | 2022-02-25 | 100% |  | 继续跟进合作进展 | 2022-03-07
行政 | 1 | OA | 新人入职跟进 | 2022-02-28 | 50% |  | 新人入职流程及资料提交等隔离结束入职 | /
| 2 |  | 发票收集 | 2022-02-28 | 50% |  |  | /
| 3 |  | 钛松精准营销合同流程 | 2022-03-02 | 100% |  | 跟进合同进展 | 2022-03-07
| 4 |  | 离职人员退工单对接事宜 | 2022-03-02 | 100% |  |  | /

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印