## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 数据管理平台问题整理 | 2022-02-07 | 100% |  | 2.1.8测试出的BUG消除
|  |  | 户型图爬虫开发,图片批量下载到本地的协程脚本开发 清洗因极光标签返回的数据重复导致的BUG(同一名称,返回的经纬度不同导致的到访商场数据重复BUG) | 2022-02-08 | 100% |  | 户型图爬虫代码改为代理形式爬虫赶进度
|  |  | Q4季度意向用户报告开发 影响板块:基本特征/购房特征/消费特征/生活方式 | 2022-02-09 | 100% |  | 图片水印消除的算法做落地测试
|  |  | 后端策略调整为原表加标识 意向用户报告结果表结构调整 数据重新填入 | 2022-02-10 | 100%
|  |  | 图片水印祛除算法了解 | 2022-02-11 | 100%
|  |  | Q4季度意向用户报告开发涉及到的结果表,均添加高意向客户标识 | 消重楼盘数量 | 正常报告楼盘数量 | 减少楼盘数量
|  |  | dws_visithoteltyperate_quarter | 9675 | 12483 | 2808
|  |  | dws_tag_basic | 20596 | 25576 | 4980
|  |  | dws_newest_layout_price | 20595 | 25672 | 5077
|  |  | dws_newest_shop_prefer | 17270 | 19160 | 1890
|  |  | dws_tag_purchase | 20595 | 22613 | 2018
|  |  | dws_tag_lifestyle_traffic | 20595 | 22705 | 2110
|  |  | dws_tag_purchase_mobile | 20595 | 24725 | 4130
|  |  | dws_newest_customer_qua | 20471 | 25052 | 4581
|  |  | dws_tag_purchase_prefer | 18527 | 21819 | 3292
|  |  | dws_tag_purchase_prefer2 | 7326 | 21004 | 13678
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1