## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 日志中有，楼盘表中没有的楼盘，打上uuid，开发爬虫脚本，爬取该部分楼盘信息 | 2022-03-14 | 100% |  | 户型图新爬取的结果更新致现有结果表中
|  |  | 重复楼盘同城市相似度脚本开发，存入结果表newest_same中 用于后期做重复楼盘消重 | 2022-03-15 | 100% |  | 数据清洗流程自动化脚本继续开发
|  |  | 开发竞对气泡图脚本，并把Q4数据填充做测试 | 2022-03-16 | 100% |  | 高意向标识影响的脚本剩下部分做修改
|  |  | 群体标签添加高意向标识 涉及的群体标签结果表数据更新，代码调整 | 2022-03-17 | 50%
|  |  | 数据清洗流程自动化脚本继续开发 | 2022-03-18 | 50%
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1