## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 |  | 2022-04-04 | 100%
|  |  |  | 2022-04-05 | 100%
|  |  | 完善dws_newest_layout_range缺失数据 八爪鱼爬取新楼盘经纬度 | 2022-04-06 | 100%
|  |  | 校验新楼盘经纬度与区县4244条 手动查找楼盘39个 变更二手盘1个 | 2022-04-07 | 100%
|  |  | 新楼盘经纬度与区县id打入现有楼盘表中 | 2022-04-08 | 100%
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1

## 每日任务
历史数据 | 日期 | 基础信息缺失量 | 基础信息补充量 | 户型缺失量 | 户型补充量 | 经纬度缺失量 | 经纬度补充
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日志数据 | 日期 | 基础信息缺失量 | 基础信息补充量 | 户型缺失量 | 户型补充量 | 经纬度缺失量 | 经纬度补充
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
日期 = [日期, row above]+1

## 每周任务
本周 | 事件 | 作用域 | 阻碍因素/注意事项 | 任务分解 | 未完成项 | 产物
| 完善dws_newest_layout_range缺失数据 | 非产品 | 面积区间用气泡图的,总价均价区间用原有的根据城市等级划分的 |  |  | dws_newest_layout_range
| 八爪鱼爬取新楼盘经纬度 | 非产品 |  |  |  | excel结果表
| 校验新楼盘经纬度与区县 | 地图 | 经纬度重复校验,是因没爬取到导致重复还是别名原因导致重复,之后还要通过高德接口爬取经纬度返回的区县与原有的比较,核验有出入的楼盘 | 共爬取4244条,手动查找39个楼盘,其中1个变更为二手盘,需做过滤处理 |  | excel结果表
| 新楼盘经纬度与区县id打入现有楼盘表中 | 地图 | 不上名称中包含"地块"的楼盘 |  |  | dws_newest_info
下周 | 事件 | 作用域 | 阻碍因素/注意事项 | 任务分解 | 未完成项 | 产物
| 竞对算法优化 | 竞对 | 现有脚本执行为数理角度,未使用apriori包做计算,导致计算时间过长 | 尝试挑出某个城市做样本 使用python的apriori包做计算,测算计算效率与结果 |  | 脚本
| 重复楼盘持续优化 | 上线楼盘 | 历史数据中名称相似地址相似 缺定义为2个独立楼盘的数据做消重归一处理 | newest_same有5000个之前查出来可能重复的楼盘,先处理这部分 |  | 订单对应关系表