## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 修改关注板块数据,补充出行方式数据 | 2022-02-21 | 100% |  | 户型图水印去除完成
|  |  | 上线2.1.8 上传修改过的表到生产 dws_tag_resident_area dws_newest_penetration_rate dws_customer_visit_reality_info dws_newest_layout_price dws_tag_app_use_time dws_customer_address dws_newest_mean_distance dws_newest_bool_distance dws_visithoteltyperate_quarter dws_tag_basic dws_newest_shop_prefer dws_tag_purchase dws_tag_lifestyle_traffic dws_tag_purchase_mobile dws_newest_customer_qua dws_tag_purchase_prefer dws_tag_purchase_prefer2 | 2022-02-22 | 100% |  | 现有楼盘户型图爬虫完毕
|  |  | 竞对气泡图算法策略 横坐标为均价,纵坐标为综合竞争力,气泡大小为客流 综合竞争力包含poi配套与基础信息 poi配套公式(标准距离-距离差)/标准距离*分值 | 2022-02-23 | 100% |  | 基础信息从源头到结果表的处理流程二次梳理,做出sop的形式,方便后续对接新来的人做这部分工作
|  |  | 图片去水印算法-尝试通过numpy定位图片中间位置,把指定像素替换成白色,效果不理想,log痕迹仍比较明显,需换其他算法尝试 | 2022-02-24 | 100% |  | 现有小部分楼盘经纬度仍有问题,做人工处理
|  |  | 图片去水印算法-延续昨天的思路尝试定位到水印位置后做其他算法,对水印进行补色处理 | 2022-02-25 | 100% |  | 招募一个靠谱的初级分析师
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1