## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 户型图全部爬虫完毕 电话面试5人 约面3人 | 2022-02-28 | 100% |  | 户型图处理效果策略确认
|  |  | 面试2人； 日志表新楼盘筛选预处理脚本开发 | 2022-03-01 | 100% |  | 数据清洗流程自动化脚本继续开发
|  |  | 尝试用 均值滤波，中值滤波，高斯滤波，腐蚀+膨胀算法处理户型图水印问题 均未达到最佳效果，图片失真度较大 | 2022-03-02 | 100% |  | 户型图消水印再找找其他算法看效果，为以后做打算
|  |  | 消水印算法尝试用 开运算，来做处理，效果尚可，基本看不出水印了 梯度运算，只显示户型框架，可避免被人职责盗图商用 针对户型图用那种，怎么用安全还需讨论 | 2022-03-03 | 100%
|  |  | 主力户型偏好数据预开发 百人以上的，2021Q4上线的楼盘，有多少个有户型，有多少个没有户型 有户型数据的，按照70以下，70-90,90-110，110-130,130以上，占据每个区间的占比，以及占据区间数量的占比 | 2022-03-04 | 100%
Formulas:
预计完成时间 = [预计完成时间, row above]+1