## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据 | 1 | 数据建设 | 用户年龄等标签预测数据建模 | 2021-01-05 | 70% |  | 2.1.6需求整理 | 2021-01-07
|  |  | 爬取Q4新增楼盘剩余未爬取完的部分，完成楼盘基础信息的建设 | 2021-12-31 | 100% |  | 预售证楼盘名匹配获取楼盘id | 2021-01-07
|  |  | 线下消费特征，线下到访商圈等标签评估完成；报告内模块功能优化需求待定 | 2021-01-05 | 70% |  | 报告质量评估体系 | 2021-01-05
|  |  | 新采集的楼盘基础数据清洗，数据质量优化 | 2021-12-29 | 100% |  | 售罄楼盘的问题和处理思路 | 2021-01-05
|  |  | CRIC系统数据解析 | 2021-12-31 | 100%
|  |  | 极光标签拆解开发优化，自动化进程 | 2021-12-31 | 100%
| 2 | 数据开发 | 每日爬虫贝壳不存在的楼盘并清洗入库 | 2021-01-15 | 40% |  | 日志表12月全数据抽取，楼盘信息关联，数据更新 | 2021-01-03
|  |  | 其他各类预售证，楼盘信息，经纬度，销售状态等爬虫 | 2021-12-31 | 100% |  | Q4数据报告开发，新增楼盘上线 | 2021-01-07
[7 empty] | 新4季度拟发送标签请求数据抽取 | 2021-01-03
| 3 | 文档准备 | 备用短信平台已上线，目前首选闪速码，备选腾讯云，二备华为云 | 2021-12-27 | 100%
|  |  | 数据管理平台数据模型需求，数据结构 | 2021-12-31 | 100% |  | 数据管理平台（内部）数据模型开发逻辑 | 2022-01-07
|  |  | 黑名单功能开发逻辑确认，功能需求评估完成 | 2021-12-31 | 100%
|  |  | 产品对外口径整理 | 2021-12-31 | 100%
| 4 | 人员建设

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印