## Sheet1
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
|  |  | Q3数据问题修复 | 2022-01-10 | 100% |  | 预售证楼盘名匹配获取楼盘id
|  |  | Q4数据新增 | 2022-01-11 | 100%
|  |  | Q4上线支持 | 2022-01-11 | 100%
|  |  | 楼盘动态数据排序和ETL | 2022-01-13 | 100%
|  |  | 石家庄供应套数数据爬取 | 2022-01-14 | 100%