## Sheet1
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
|  |  | 南通市预售证项目名匹配获取楼盘id | 2022-01-22 | 100% |  | 石家庄市预售证项目名匹配获取楼盘id | 2022-01-26
|  |  | 板块数据爬取 | 2022-01-22 | 100%
|  |  | 石家庄预售供应数据爬取 | 2022-01-19 | 100%