## Sheet1
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
|  |  | 唐山市预售供应数据重复清洗 | 2022-02-07 | 100% |  | 赣州预售证信息和楼盘信息爬取
|  |  | 高意向客户筛选算法评估结果excel | 2022-02-08 | 100% |  | 赣州预售证和楼盘整合清洗
|  |  | 高意向客户2021Q4测试数据落库 | 2022-02-09 | 100% |  | 赣州预售项目和楼盘id关联
|  |  | Gonging-data埋点监控数据修复 | 2022-02-10 | 100%
|  |  | 高意向客户筛选算法修改 | 2022-02-11 | 100%