## Sheet1
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
|  |  | 群体标签拆分 | 2022-03-18 | 100% |  | 户型图爬取 | 2022-03-21
|  |  | 线上问题修复 | 2022-03-17 | 100% |  | 单体标签拆分 | 2022-03-24
|  |  | 户型图爬取 | 2022-03-21 | 90%