## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
|  |  | 深圳新楼盘数据补充 | 2022-03-28 | 100% |  | 供应套数新季度数据解析入库 | 2022-04-06
|  |  | 季度新增楼盘动态爬取 | 2022-03-30 | 100%
|  |  | 历史楼盘动态信息解析入库 | 2022-03-31 | 100%
|  |  | 季度新增楼盘预售证部分爬取 | 2022-04-02 | 100%

## 数据采集信息
楼盘表不存在楼盘的数据 | 日期 | 楼盘动态采集 | 楼盘预售证采集
| 2022-03-31 | 2578
2022-04-01
合计 |  | 2578 | 0