## Sheet1
序号 | 板块 | 工作内容 | 负责人 | 执行周期 | 耗时/h | 脚本开发时间/工作日 | 备注
1 | 基础信息 | 极光返回的标签数据清洗拆分（按中间表样式） | 杨振 | 跟随产品数据更新时间 | 1 | 已开发完毕 | 自动化脚本已开发完 跑脚本需要半小时，后续人工核查结果半小时
2 |  | 日志表清洗拆分，与现有楼盘匹配 | 杨振 | 每日 | 2 | 已开发完毕 | 脚本+手动 避免楼盘匹配重复
3 |  | 日志楼盘未匹配到的楼盘进行爬虫后二次匹配 | 杨振 | 每日 | 2 | 10 | 脚本执行后人工再校验一遍
4 |  | 新楼盘与现有有问题的楼盘经纬度爬虫与人工校验 （经纬度爬取到后反爬城市区县与现有楼盘城市区县匹配，若不一致，手动抓取经纬度更新） | 路亮+王安明+杨振 | 每日 | 3 | 已开发完毕 | 找楼盘需要大量时间
5 |  | 新楼盘与现有有问题的楼盘基础信息爬取 （基础信息+户型+户型图+动态+预售证+poi） | 杨振+王安明 | 跟随产品数据更新时间 | 1 | 已开发完毕 | 积少成多的每日处理可减少这部分误差量
6 |  | 户型图去水印（openCV+神经网络） | 杨振 | 跟随产品数据更新时间 | 3 | 30 | 现阶段还在试错阶段，算法方法太多，需找到最优方案
7 |  | 供应套数（cric手动抄录+官网爬虫） | 王安明 | 每日 | 3 | 已开发完毕 | 目前完成的城市有连个（三亚、唐山），另外有34个城市爬取完成，但是没有关联到楼盘id，还有15个城市没有找到合适的网址进行爬取，4个城市找到网址还未曾爬取。每个网站网址不同，有的城市需要多个链接爬取，有的城市网址还没找到（具体详情，请看sheet2）
8 |  | 预售证清洗（手动清洗，40+个城市） | 王安明 | 跟随产品数据更新时间 | 2 | 手动清洗 | 主要做时间清洗，还有10个左右的城市未完成
9 |  | 预售证与现有楼盘匹配 （每个城市规则都不一样，逐个城市找规律匹配） | 王安明 | 每日 | 3 | 60 | 需要根据城市区县的预售证关键字来关联楼盘，每个城市区县的关键都不是固定的。根据各大平台爬取的预售证和官网爬取到的预售证进行关联
10 | 数据开发 | 报告板块+找人群+一系列辅助结果表的中间表 | 杨振 | 跟随产品数据更新时间 | 3 | 已开发完毕 | 自动化脚本已开发完 跑脚本需要3小时左右
11 |  | 客流板块+动态+首页排行榜+排行榜板块+一系列辅助结果表的中间表 | 王安明 | 跟随产品数据更新时间 | 3 | 已开发完毕 | 自动化脚本已开发完 跑脚本需要3小时左右
12 |  | 竞对板块+一系列辅助结果表的中间表 | 路亮 |  |  | 已开发完毕
13 | 需求文档 | 每版本更新内容+产品需求板块试开发 | 路亮+王安明+杨振 | 跟随产品数据更新时间 | 2 | - | 没产品经理后这部分由数据组做，前期不熟练做这个
14 | 埋点监控 | 数据迁移，埋点数据监控，结果表开发与维护 | 王安明 | 每日 | 1 | 已开发完毕 | 自动化脚本已开发完 跑脚本需要1小时左右
15 | 日常维护 | 临时发现的问题实时处理 | 路亮+王安明+杨振 | 实时 | 2 | - | bug修复、算法调整等
16
17
18
19
20

## Sheet2
城市 | 是否已爬取到数据 | 是否已解决数据清洗 | 是否关联到楼盘表 | 问题 | 工作量 | 备注
丽水市 | 否 | 否 | 否 | 会闪到首页 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
东莞市 | 是 | 是 | 否 | 无预售证时间，解决思路是用开盘时间来代替 | 数据需要一周以上来清洗，关联到楼盘id
南通市 | 否 | 否 | 否 | 只找到通州、启东、市区的数据。其他区县的数据暂未找到 | 无 | 已找到的数据已经解决，暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
南昌市 | 否 | 否 | 否 | 网址中只显示可售房间，已售的不会显示。 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
福州市 | 否 | 否 | 否 | 网址报错 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
沈阳市 | 是 | 否 | 否 | 房间信息和预售证信息是分开的，所以预售证需要和房间信息先关联一波 | 数据清洗和关联楼盘id,数据需要一周以上来清洗，关联到楼盘id需要一周以上
重庆市 | 否 | 否 | 否 | 网址中不带有时间类型数据 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
天津市 | 否 | 否 | 否 | 网址中不带有时间类型数据 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
常州市 | 是 | 否 | 否 | 网址中没有房间粒度的数据 | 数据清洗需要2天，关联到楼盘id需要一周以上
郑州市 | 否 | 否 | 否 | 网址中没有房间粒度的数据 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要先爬取
咸阳市 | 是 | 否 | 否 | 网址中没有房间粒度的数据 | 数据清洗需要一周，关联到楼盘id需要一周以上
扬州市 | 否 | 否 | 否 | 小程序无法破解，无法获得数据 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
西安市 | 否 | 否 | 否 | 网址没有预售证面积和预售证套数 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
昆明市 | 否 | 否 | 否 | 房间信息和预售证信息是分开的 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
成都市 | 否 | 否 | 否 | 一房一价显示：请确保您使用的 Adobe Flash Player是10.2.0 及以上的版本，无预售证套数 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
长沙市 | 是 | 否 | 否 | 只有项目总套数，没有预售证供应套数，需要清洗 | 清洗需要一周，数据要关联到楼盘id需要一周以上
绍兴市 | 否 | 否 | 否 | 网址很多没有预售证号和预售证时间 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
徐州市 | 是 | 是 | 否 |  | 数据要关联到楼盘id需要一周以上
嘉兴市 | 是 | 是 | 否 | 项目名称带有楼栋号，需要清洗 | 清洗需要2天，关联到楼盘id需要一周以上
杭州市 | 是 | 是 | 否 | 无房间粒度数据。官网房间用图片代替的没能力爬 | 关联到楼盘id需要一周以上
苏州市 | 否 | 否 | 否 | 只能爬取第一页 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
三亚市 | 是 | 是 | 是 | 预售证粒度的数据自己爬取，房间粒度的还是交给外包来爬。 已完成 | 执行福关联脚本，需要半个小时
保定市 | 否 | 否 | 否 | 只找到涿州、市区的数据。其他区县的数据暂未找到 | 无 | 已找到的数据已经解决，暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
唐山市 | 是 | 是 | 是 | 预售证粒度的数据自己爬取，房间粒度的还是交给外包来爬。 已完成 | 执行福关联脚本，需要半个小时
中山市 | 是 | 是 | 否 | 网址中没有房间粒度的数据 | 关联到楼盘id需要一周以上
九江市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
佛山市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
北京市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
南宁市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
厦门市 | 是 | 否 | 否 | 楼盘名需要清洗 | 楼盘名清洗需要1天，关联到楼盘id需要一周以上
合肥市 | 是 | 否 | 否 | 开盘时间需要清洗 | 开盘时间清洗需要1天，关联到楼盘id需要一周以上
宝鸡市 | 是 | 否 | 否 | 网址无房间粒度数据 | 关联到楼盘id需要一周以上
广州市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
无锡市 | 是 | 否 | 否 | 房间数量需要清洗 | 房间数量清洗1天，关联到楼盘id需要一周以上
武汉市 | 是 | 否 | 否 | 楼盘名需要清洗 | 项目名清洗2天，关联到楼盘id需要一周以上
济南市 | 是 | 否 | 否 | 楼盘名需要清洗 | 项目名清洗2天，关联到楼盘id需要一周以上
海口市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要3天
淄博市 | 是 | 是 | 否 |  | 房间数量清洗1天，关联到楼盘id需要一周以上
深圳市 | 否 | 否 | 否 | 无预售证供应套数 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
温州市 | 是 | 是 | 否 | 楼盘名需要清洗 | 项目名清洗2天，关联到楼盘id需要一周以上
珠海市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
石家庄市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
肇庆市 | 否 | 否 | 否 | 无预售证供应套数 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
贵阳市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
长春市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
青岛市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
南京市 | 否 | 否 | 否 | 无预售证供应套数和房间粒度数据 | 无 | 暂时无法统计工作量，需要找到合适的网址
上海市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
宁波市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
湖州市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上
赣州市 | 是 | 是 | 否 | 预售证粒度的数据自己爬取，房间粒度的还是交给外包来爬。 | 关联到楼盘id需要一周以上
烟台市 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 暂时无法统计工作量，需要先爬取
济宁市 | 是 | 否 | 否 | 预售证时间，楼盘名都要清洗。没有房间粒度数据 | 清洗需要2天，关联到楼盘id需要一周以上
汕头市 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 暂时无法统计工作量，需要先爬取
惠州市 | 是 | 是 | 否 |  | 关联到楼盘id需要一周以上