## APP问题汇总
序号 | 类型 | 问题表述 | 提出人 | 系统或型号 | APP版本号 | IOS是否已解决 | 安卓是否已解决 | 问题图片 | 问题图片 | 问题图片
1 | 安装包更新升级 | app升级更新异常，先卸载后，再安装正常。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决 | 图片
2 | 操作设置 | 项目配额出现没项目或无法读取项目 | 张棚亮 |  |  | 未解决
3 | 登录页面 | 点击记住账号登录后，过了几个小时再次登陆APP时，需要重新登陆 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
4 | 电话拨打 | 电话拨打后页面显示返回值：1、通话结束，点击取消后显示坐席通话挂断接口调用错误 | 张棚亮、王佳 |  |  | 未解决
5 | 电话拨打 | 通话无人接听，电话也不会自动挂断，也无声音反馈，不知道是否在接通下一个电话 | 路亮，张棚亮 |  |  | 未解决
6 | 电话拨打 | 拨打电话后没有声音提示，显示不成功和通话结束或者漏接 | 路亮，张棚亮、王安明、杨振、邢丽丽 |  |  | 未解决 | 未解决
7 | 电话拨打 | 拨打电话失败后，接通数和漏接数都会随机增加次数 | 张棚亮、杨振、邢丽丽 |  |  | 未解决
8 | 电话拨打 | 通话的时候，能看到对方手机号码 | 张棚亮 |  |  | 未解决
9 | 电话拨打 | app操作未使用任何呼叫功能，电话自动接通 | 路亮 |  |  | 未解决
10 | 电话拨打 | 呼叫过程中点击取消报错，挂断接口调用错误 | 王安明 |  |  | 未解决
11 | 电话拨打 | 号码准备中和号码接通中等待时长偏长，有效通话时长不准确 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
12 | 电话拨打 | 拨打号码时候 直接跳掉，显示通话结束 | 满丽、纪明会 |  |  | 未解决
13 | 电话拨打 | 正在呼叫状态持续一分钟没任何声音 | 满丽 |  |  | 未解决
14 | 电话拨打 | 通话过程中没有开通免提功能，同步客户建档不方便 | 肖自杰 | Mate 30 pro 鸿蒙2.0 | 1.0.0 |  | 未解决
15 | 客户接通 | 易客达接通后，由于程序错误或强行杀掉进程后，只要未被判定为有效客户，重新接通后都无法找到原有客户 | 路亮 |  |  | 未解决
16 | 客户接通 | 接通后没声音，持续一分钟都没声音 | 满丽 |  |  | 未解决
17 | 数据展示异常 | 部分手机页面显示还存在问题（曲面屏） | 张棚亮 |  |  | 未解决
18 | 数据展示异常 | 有通话记录和客户保留信息，账单和销控中我的数据还是为空 | 张棚亮 |  |  | 未解决
19 | 数据展示异常 | 我的客户中自己保留的客户再次通话后，本周数据中完成数并没有显示记录 | 张棚亮 |  |  | 未解决
20 | 数据展示异常 | 在app页面中，没有在拨打页面点击拨打电话，存在自动拨打，页面也没有显示拨打记录 | 张棚亮 |  |  | 未解决
21 | 数据展示异常 | 通话中页面并没有显示跟一个客户通话时长，本周数据显示是当天的在线时长 | 张棚亮 |  |  | 未解决
22 | 数据展示异常 | 权限配置里面所有功能都会显示两个项目名称 | 张棚亮 |  |  | 未解决
23 | 数据展示异常 | 用户协议里排版混乱 | 张棚亮 |  |  | 未解决
24 | 数据展示异常 | 昨天设定跟进计划 再次跟进直接跳掉，并且昨天客户分类等级消失了 | 满丽 |  |  | 未解决
25 | 数据展示异常 | 设置-号码分配中 大量重复订单数据 | 纪明会 |  |  | 未解决
26 | 数据展示异常 | 主页-今日跟进 只有一个客户却有两条数据 其中一条数据点进去客户名称错误并且会报错“订单id为空” | 纪明会 |  |  | 未解决
27 | 提示文案 | 客户建档后，手机号码没填报的提示，显示新值不能为空弹窗 | 张棚亮 |  |  | 未解决
28 | 图表切换 | 日期上方的本周折线图，从交互上是可以切换的，但点击接通数、完成数、漏接数、在线时长、上线次数、平均时长显示后，都显示接通数 | 路亮，张棚亮 |  |  | 已解决
29 | 销控、账单 | 订单和通话都有记录，但是【销控】和【账单】页面都没数据。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 已解决 | 图片
30 | 销控-我的客户 | 客户数据有很多重复，每次保存都是新增。勾选【仅保留客户】剩下5个，不勾选【仅保留客户】剩下1个了。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
31 | 销控-我的客户-详情页面 | 多次拨打电话均未接通，并且没有提示信息 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
32 | 销控-我的客户-详情页面 | 在拨打电话处于正在呼叫中时，切换至其它APP，在切换回来时会弹出异常信息弹框【签入/签出接口调用错误】 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
33 | 销控-我的客户-详情页面 | 在拨打电话时，会出现弹框【签入/签出接口调用错误】 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
34 | 页面交互 | 画像订单页面出现卡顿 | 张棚亮 |  |  | 未解决
35 | 页面交互 | 登录先横屏，再回归正常竖屏时，显示异常 | 路亮 |  |  | 未解决
36 | 页面交互 | 登录发送验证码，显示异常，弹出对话框为空 | 路亮、杨振 |  |  | 未解决
37 | 页面交互 | 每次登录时，都需要勾选用户协议和记住账号 | 王安明、杨振 |  |  | 未解决
38 | 页面交互 | 点击来自信息的验证码自动填充，验证码会重复显示2次 | 邢丽丽、王安明、路亮 |  |  | 未解决
39 | 页面交互 | 点击【发送验证码】之后，切换到别的 app，等两分钟之后回来，还是不能重新【发送验证码】，倒计时会从切出的时间继续 | 王安明、路亮、杨振 |  |  | 未解决
40 | 页面交互 | 点击app登录后页面右上角5S跳过读秒点击没有反应 | 张棚亮 |  |  | 未解决
41 | 页面交互 | 我的客户中，客户跟进部分功能不能使用会报错 | 张棚亮 |  |  | 未解决
42 | 页面交互 | 画像订单中，会出现卡顿不能下拉页面 | 张棚亮 |  |  | 未解决
43 | 页面交互 | APP订单保留订单的业务操作如何发生不明确 | 夏梦磊 |  |  | 未解决
44 | 页面交互 | 每次登录时，都需要勾选用户协议和记住账号 | 肖自杰 | Mate 30 pro 鸿蒙2.0 | 1.0.0 |  | 未解决
| 页面交互 | 区域选择需要增加复选功能，总价范围是否增加自定义 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
45 | 页面卡顿 | 安卓界面切换、滑动卡顿明显 | 肖自杰 | Mate 30 pro 鸿蒙2.0
46 | 账户设置 | 连接wifi并且有网的情况下，在账户设置页面多次自动弹框【网络异常，请重新呼叫】 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
47 | 账户设置-APP升级 | 点击【APP升级】没反应。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
48 | 账户设置-号码分配 | 有重复订单记录 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
49 | 账户设置-号码分配 | 未添加记录，直接点【确定】，报异常 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
50 | 账户设置-账号管理 | 账号记录显示不全 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
51 | 自动外呼 | 呼叫超时异常，【免提】图标显示异常 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
52 | 自动外呼 | 在呼叫时，显示【正在准备中】，然后一直没有声音，这种情况系统是否直接挂断？ | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
53 | 自动外呼 | 我在呼叫中，接到了个电话，不过对方一直没声音。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
54 | 自动外呼 | 挂断电话后，后面连续呼叫【通话结束】，大概每2秒提示一次。再后续就没法接通了。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
55 | 自动外呼 | 已经分配了号码，拨打【公里】订单号，怎么提示“无可用主叫号码”？后台配置参考【管理后台】问题5 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
56 | 自动外呼 | 在APP呼叫中接到来电，怎么会有保存客户信息的界面？是自己打给自己了吗？ | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
57 | 自动外呼 | 多次在【下线】与【拨打】按钮点击后，再次点击【拨打】按钮时会抛出【签入/签出接口调用错误】异常信息弹框 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
58 | 自动外呼-保留客户 | 编辑备注和签名时，输入框没有在键盘上方，看不见输入框中的已经录入的内容 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
59 | 自动外呼-保留客户 | 在通过中，页面提示fail timeout异常后，【意向房型】和【面积】无法选择 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
60 | 自动外呼-保留客户 | 呼叫中点击【取消】时报接口异常 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
61 | 自动外呼-外放设备切换 | 手机连接了蓝牙耳机后，拨打电话时仍然使用的是手机外放声音 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
63 | 其他建议 | 号码池中被拨叫的单个号码单日是否限制拨打次数 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
64 | 其他建议 | APP页面功能需要优化亮点 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
65 | 其他建议 | 是否有APP产品使用说明书，方便尽快熟悉功能 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
66 | 其他建议 | 通话过程中没有开通免提功能，同步客户建档不方便 | 邢丽丽、纪明会 |  |  | 未解决
67 | 其他建议 | 账单模块下方表格数据样式建议优化 | 邢丽丽、纪明会 |  |  | 未解决
68 | 其他建议 | 对方没有主动呼叫，电话自己接通了，张棚亮打给我的电话 | 郭陈清、张棚亮 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决

## IOS
序号 | 类型 | 问题表述 | 提出人 | 系统或型号 | APP版本号 | IOS是否已解决 | 安卓是否已解决 | 问题图片 | 问题图片 | 问题图片
1 | 客户接通 | 易客达接通后，由于程序错误或强行杀掉进程后，只要未被判定为有效客户，重新接通后都无法找到原有客户 | 路亮 |  |  | 未解决
2 | 图表切换 | 日期上方的本周折线图，从交互上是可以切换的，但点击接通数、完成数、漏接数、在线时长、上线次数、平均时长显示后，都显示接通数 | 路亮，张棚亮 |  |  | 已解决
3 | 电话拨打 | 电话拨打后页面显示返回值：1、通话结束，点击取消后显示坐席通话挂断接口调用错误 | 张棚亮、王佳 |  |  | 未解决
4 | 电话拨打 | 通话无人接听，电话也不会自动挂断，也无声音反馈，不知道是否在接通下一个电话 | 路亮，张棚亮 |  |  | 未解决
5 | 电话拨打 | 拨打电话后没有声音提示，显示不成功和通话结束或者漏接 | 路亮，张棚亮、王安明、杨振、邢丽丽 |  |  | 未解决 | 未解决
6 | 电话拨打 | 拨打电话失败后，接通数和漏接数都会随机增加次数 | 张棚亮、杨振、邢丽丽 |  |  | 未解决
7 | 提示文案 | 客户建档后，手机号码没填报的提示，显示新值不能为空弹窗 | 张棚亮 |  |  | 未解决
8 | 电话拨打 | 通话的时候，能看到对方手机号码 | 张棚亮 |  |  | 未解决
9 | 数据展示异常 | 部分手机页面显示还存在问题（曲面屏） | 张棚亮 |  |  | 未解决
10 | 操作设置 | 项目配额出现没项目或无法读取项目 | 张棚亮 |  |  | 未解决
11 | 页面交互 | 画像订单页面出现卡顿 | 张棚亮 |  |  | 未解决
12 | 页面交互 | 登录先横屏，再回归正常竖屏时，显示异常 | 路亮 |  |  | 未解决
13 | 页面交互 | 登录发送验证码，显示异常，弹出对话框为空 | 路亮、杨振 |  |  | 未解决
14 | 电话拨打 | app操作未使用任何呼叫功能，电话自动接通 | 路亮 |  |  | 未解决
15 | 电话拨打 | 呼叫过程中点击取消报错，挂断接口调用错误 | 王安明 |  |  | 未解决
16 | 电话拨打 | 号码准备中和号码接通中等待时长偏长，有效通话时长不准确 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
17 | 页面交互 | 区域选择需要增加复选功能，总价范围是否增加自定义 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
18 | 页面交互 | 号码池中被拨叫的单个号码单日是否限制拨打次数 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
19 | 页面交互 | APP页面功能需要优化亮点 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
20 | 页面交互 | 是否有APP产品使用说明书，方便尽快熟悉功能 | 邢丽丽 |  |  | 未解决
21 | 页面交互 | 每次登录时，都需要勾选用户协议和记住账号 | 王安明、杨振 |  |  | 未解决
22 | 页面交互 | 通话过程中没有开通免提功能，同步客户建档不方便 | 邢丽丽、纪明会 |  |  | 未解决
23 | 页面交互 | 点击来自信息的验证码自动填充，验证码会重复显示2次 | 邢丽丽、王安明、路亮 |  |  | 未解决
24 | 页面交互 | 点击【发送验证码】之后，切换到别的 app，等两分钟之后回来，还是不能重新【发送验证码】，倒计时会从切出的时间继续 | 王安明、路亮、杨振 |  |  | 未解决
25 | 页面交互 | 点击app登录后页面右上角5S跳过读秒点击没有反应 | 张棚亮 |  |  | 未解决
26 | 数据展示异常 | 有通话记录和客户保留信息，账单和销控中我的数据还是为空 | 张棚亮 |  |  | 未解决
27 | 数据展示异常 | 我的客户中自己保留的客户再次通话后，本周数据中完成数并没有显示记录 | 张棚亮 |  |  | 未解决
28 | 数据展示异常 | 在app页面中，没有在拨打页面点击拨打电话，存在自动拨打，页面也没有显示拨打记录 | 张棚亮 |  |  | 未解决
29 | 数据展示异常 | 通话中页面并没有显示跟一个客户通话时长，本周数据显示是当天的在线时长 | 张棚亮 |  |  | 未解决
30 | 数据展示异常 | 权限配置里面所有功能都会显示两个项目名称 | 张棚亮 |  |  | 未解决
31 | 页面交互 | 我的客户中，客户跟进部分功能不能使用会报错 | 张棚亮 |  |  | 未解决
32 | 页面交互 | 画像订单中，会出现卡顿不能下拉页面 | 张棚亮 |  |  | 未解决
33 | 页面交互 | APP订单保留订单的业务操作如何发生不明确 | 夏梦磊 |  |  | 未解决
34 | 数据展示异常 | 用户协议里排版混乱 | 张棚亮 |  |  | 未解决
35 | 电话拨打 | 拨打号码时候 直接跳掉，显示通话结束 | 满丽、纪明会 |  |  | 未解决
36 | 电话拨打 | 正在呼叫状态持续一分钟没任何声音 | 满丽 |  |  | 未解决
37 | 客户接通 | 接通后没声音，持续一分钟都没声音 | 满丽 |  |  | 未解决
38 | 数据展示异常 | 昨天设定跟进计划 再次跟进直接跳掉，并且昨天客户分类等级消失了 | 满丽 |  |  | 未解决
39 | 数据展示异常 | 设置-号码分配中 大量重复订单数据 | 纪明会 |  |  | 未解决
40 | 数据展示异常 | 主页-今日跟进 只有一个客户却有两条数据 其中一条数据点进去客户名称错误并且会报错“订单id为空” | 纪明会 |  |  | 未解决
41 | 页面交互 | 账单模块下方表格数据样式建议优化 | 纪明会 |  |  | 未解决

## Adroid
序号 | 模块 | 问题表述 | 提出人 | 系统或型号 | APP版本号 | IOS是否已解决 | 是否已解决 | 问题图片 | 问题图片 | 问题图片
1 | 安装包更新升级 | app升级更新异常，先卸载后，再安装正常。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决 | 图片
2 | 销控、账单 | 订单和通话都有记录，但是【销控】和【账单】页面都没数据。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 已解决 | 图片
3 | 自动外呼 | 呼叫超时异常，【免提】图标显示异常 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
4 | 账户设置-APP升级 | 点击【APP升级】没反应。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
5 | 自动外呼 | 在呼叫时，显示【正在准备中】，然后一直没有声音，这种情况系统是否直接挂断？ | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
6 | 自动外呼 | 我在呼叫中，接到了个电话，不过对方一直没声音。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
7 | 自动外呼 | 挂断电话后，后面连续呼叫【通话结束】，大概每2秒提示一次。再后续就没法接通了。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
8 | 销控-我的客户 | 客户数据有很多重复，每次保存都是新增。勾选【仅保留客户】剩下5个，不勾选【仅保留客户】剩下1个了。 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
9 | 自动外呼-保留客户 | 编辑备注和签名时，输入框没有在键盘上方，看不见输入框中的已经录入的内容 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
10 | 自动外呼-保留客户 | 在通过中，页面提示fail timeout异常后，【意向房型】和【面积】无法选择 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
11 | 自动外呼-保留客户 | 呼叫中点击【取消】时报接口异常 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
12 | 自动外呼 | 已经分配了号码，拨打【公里】订单号，怎么提示“无可用主叫号码”？后台配置参考【管理后台】问题5 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
13 | 自动外呼 | 对方没有主动呼叫，电话自己接通了 | 郭陈清、张棚亮 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
14 | 账户设置-号码分配 | 有重复订单记录 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
15 | 账户设置-账号管理 | 账号记录显示不全 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
16 | 账户设置-号码分配 | 未添加记录，直接点【确定】，报异常 | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
17 | 自动外呼 | 在APP呼叫中接到来电，怎么会有保存客户信息的界面？是自己打给自己了吗？ | 郭陈清 | Vivo Nex3s, android10 | 1.0.0 |  | 未解决
18 | 自动外呼 | 多次在【下线】与【拨打】按钮点击后，再次点击【拨打】按钮时会抛出【签入/签出接口调用错误】异常信息弹框 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
19 | 登录页面 | 点击记住账号登录后，过了几个小时再次登陆APP时，需要重新登陆 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
20 | 自动外呼-外放设备切换 | 手机连接了蓝牙耳机后，拨打电话时仍然使用的是手机外放声音 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
21 | 销控-我的客户-详情页面 | 多次拨打电话均未接通，并且没有提示信息 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
22 | 销控-我的客户-详情页面 | 在拨打电话处于正在呼叫中时，切换至其它APP，在切换回来时会弹出异常信息弹框【签入/签出接口调用错误】 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
23 | 页面卡顿 | 安卓界面切换、滑动卡顿明显 | 肖自杰 | Mate 30 pro 鸿蒙2.0 | 1.0.0
24 | 账户设置 | 连接wifi并且有网的情况下，在账户设置页面多次自动弹框【网络异常，请重新呼叫】 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
25 | 销控-我的客户-详情页面 | 在拨打电话时，会出现弹框【签入/签出接口调用错误】 | 马加木 | iQOO Neo3 Android 11 | 1.0.0 |  | 未解决
26 | 电话拨打 | 通话过程中没有开通免提功能，同步客户建档不方便 | 肖自杰 | Mate 30 pro 鸿蒙2.0 | 1.0.0 |  | 未解决
27 | 页面交互 | 每次登录时，都需要勾选用户协议和记住账号 | 肖自杰 | Mate 30 pro 鸿蒙2.0 | 1.0.0 |  | 未解决

## 管理后台
序号 | 类型 | 问题表述 | 提出人 | 浏览器版本号 | 是否已解决 | 问题图片 | 问题图片 | 问题图片
1 |  | 登录超时，无法跳转登录页。 | 郭陈清 | Chrome 100.0.4896.75（正式版本） | 未解决
2 |  | 默认是有记录的，选择城市查询就没有了 | 郭陈清
3 |  | 通话录音没有声音 | 郭陈清
4 |  | 号码分配记录显示异常 | 郭陈清
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15