## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
（2021.08.02-08.06） | 1 | GD-V1.1.3版本 | 提测后BUG的修改，共85个BUG，已经收敛82个，还剩3个数据BUG | 2021-08-05 | 95% |  | V1.1.3 版本需求上线 | 2021-08-10
| 2 | GD-V1.2.1版本 | 数据库表结构设计 | 2021-08-05 | 100% |  | 后端接口开发 | 2021-08-13
|  |  | 后端接口设计 | 2021-08-09 | 80%
|  |  | 前后端联调规范确认 | 2021-08-09 | 60%
| 3 | 招聘 | 筛查简历，预约面试 | 2021-08-05 | 100% | 投的简历太少，已经调整招聘需求 | 筛查简历，预约面试 | 2021-08-13
|  |  | 约面5人，已有2人不合格，还有3人今天 | 2021-08-05 | 100%
| 4 | 其它
产品部 | 1 | 产品 | GD v1.1.3产品测试 | 2021-08-04 | 100%
|  |  | GD v1.1.3产品验收 | 2021-08-05 | 100% |  | GD v2.0.0 需求文档编写 | 2021-08-09
|  |  | GD v2.0.0 榜单设计（补充计算公式） | 2021-08-09 | 50% |  | GD v2.0.0榜单原型设计 | 2021-08-10
|  |  | GD v2.0.0 需求文档编写 | 2021-08-09 | 80%
|  |  | 天津机构地理围栏项目报告（数据美化） | 2021-08-06 | 100% |  | GD v2.0.0方案汇报（下周二下午两点） | 2021-08-10
|  |  | 产品与测试招聘工作（电话9人，线下面试5人，入职2人） | 2021-08-06 | 持续进行 |  | 产品招聘工作 | 持续进行
|  | 测试 | / | / | / |  | / | /
| 3 | UI | GD v2.0.0 榜单设计风格确定 | 2021-08-12 | 延期，等产品原型产出 |  | GD v2.0.0 榜单设计风格确定 | 2021-08-12
|  |  | GD v2.0.0 榜单内容设计 | 2021-08-20 | 0%，预计要延期到8.20 |  | GD v2.0.0 榜单内容设计 | 2021-08-20
|  |  | GD v2.0.0 历史数据、未达标项目展示报告模板设计 | 2021-08-06 | 100%
|  |  | UI重新招聘（简历筛选32份，电话面试8人，2人下周三线下面试） | 2021-08-06 | 持续进行 |  | UI招聘 | 持续进行
数据部 | 1 | 数据建设 | 1、地理围栏标签内容目前已全部收到，从给到的资料看个推给出的标签属于外部合作， 2、4家供应商均抗拒定制化开发页面，建议使用接口合作 3、地理围栏小范围测试因故延误到8月9号进行，预计8月11日输出供应商评估意见 4、技术已开始评估极光的地理围栏接口对接事宜，评估以接口合作的模式预计工作量 | 2021-08-06 | 40% |  | 地理围栏供应商结论输出 | 2021-08-11
|  |  | 整理部分楼盘相关待爬虫数据,根据情况调整爬虫策略与临时数据匹配策略；预计8月12日全部评估完 | 2021-08-12 | 40% |  | 爬虫团队需求和成本估算 | 2021-08-12
|  |  | 楼盘质量排序临时方案开发 | 2021-08-02 | 100% |  | 1.2.0 找人群需求数据开发 | 2021-08-12
|  |  | 供应历史数据情况评估，预计8月9日输出18年-20年末的城市供应评估结果 | 2021-08-09 | 50% |  | 新房交易数据入库和初步清洗 | 2021-08-17
|  |  | 根据产品需求，重新拟合了4版通勤距离与通勤时间的函数关系，选择最符合产品需求的版本 | 2021-08-06 | 100% |  | 外包团队延期到8月9日交付历史数据，因此历史数据评估时间，需要缩短一周，预计下周五出历史数据质量评估 | 2021-08-13
|  |  | 数据风险： 新接收的数据未效验，效验之后可能需要重新爬取 历史数据： 新接收的数据[北京，深圳] 未接收的数据[提供网址没有爬取的{赣州, 石家庄, 烟台, 湖州, 济宁, 汕头, 昆明, 上海, 苏州, 成都, 徐州} 找不到网址的{丽水市 南昌市 南通市 合肥市 嘉兴市 重庆市 天津市 常州市 绍兴市 郑州市 咸阳市}] 第二季度的数据： 已接收到的数据[北京，深圳，保定，长春，杭州，南京，宁波，沈阳，石家庄，唐山，西安，无锡，福州，合肥，济南，长沙，成都，佛山，海口，惠州，南宁，青岛，武汉，厦门] 未接收到的数据[三亚，东莞，中山，九江，宝鸡，广州，徐州，扬州，淄博，温州，珠海，肇庆，贵阳] 数据问题： 杭州 1）没有历史的，翻页只有最近的50条； 2）url地址有时效性，几分钟就失效了,所以里面的url以后都打不开； 3）销控表原始的户室是图片，只能提取户室坐标及面积、价格） 无锡 1）大数是预售证的套数。楼栋的套数不准。 | 2021-08-09 | s
| 2 | 数据开发 | 1.1.3BUG修复 | 2021-08-05 | 100%
|  |  | 宽表基础信息筛选层开发 | 2021-08-06 | 100%
| 3 | 文档准备
| 4 | 人员建设 | 本周1人约现场面试，入职1人 |  | 100%
销售 | 1 | 机构日常化对接 | 天津机构账户问题解决 | 2021-08-03 | 100% |  | 跟进需求 | 2021//8
行政 | 1 | OA | 新人入职流程 | 2021-08-04 | 100% |  | 服务器发票问题跟进 | /
| 2 |  | 休假流程 | 2021-08-05 | 100% |  |  | /
| 3 |  | 报销补贴流程 | 2021-08-05 | 100% |  |  | 2021/8/
| 4 |  | 招聘梳理 | 2021-08-04 | 50%
运营 |  | 线上推广方案 | 与产品部讨论短信应用的场景 | 2021-05-14 | 100% |  | 细分场景 修改短信内容