## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 地理围栏阶段性结论输出 | 2021-08-19 | 80% |  | 地理围栏选择建议输出 | 2021-08-19
|  |  | 历史数据验收 | 2021-08-13 | 50% |  | 历史数据验收沟通和后续 | 2021-08-19
|  |  | 客流数据优化策略拟定初版 | 2021-08-10 | 100% |  | 客流数据优化策略拟定第二版调整 | 2021-08-16
|  |  | 整理部分楼盘相关待爬虫数据,根据情况调整爬虫策略与临时数据匹配策略； 城市研判目前主要是在土地和宏观查询需求，政策需求还需要和产品进一步沟通实现方法和目的 | 2021-08-19 | 80%
|  |  | 供应历史数据情况评估，预计8月9日输出18年-20年末的城市供应评估结果 | 2021-08-19 | 70%
|  |  | 爬虫进度反馈及跟进(配套poi与动态信息) | 2021-08-09 | 100% |  | poi配套信息清洗入库 | 2021-08-16
|  |  | 1、 2021Q2未接收到的数据[三亚，九江，徐州，扬州，淄博，温州，珠海，肇庆，贵阳] 2、 本地有数据城市33个： 北京 ,广州 ,深圳 ,宝鸡 ,长沙 ,成都 ,东莞 ,佛山 ,贵阳 ,海口 ,合肥 ,惠州 ,嘉兴 ,济南 ,九江 ,南京 ,青岛 ,三亚 ,沈阳 ,唐山 ,武汉 ,厦门 ,肇庆 ,中山 ,淄博 ,保定 ,宁波 ,南宁 ,石家庄 ,徐州 ,扬州 ,长春 ,珠海 3、 本地无法提供数据的城市,这部分数据需要找到对应的网址交给爬虫来爬之后才能做： 南昌 ,重庆 ,天津 ,常州 ,绍兴 ,郑州 ,咸阳 ,南通 ,杭州 ,西安 ,苏州 ,上海 ,湖州 ,赣州 ,烟台 ,济宁 ,汕头 ,昆明 ,福州 ,丽水 ,温州 ,无锡 | 2021-08-19 | 100%
| 2 | 数据开发 | 找人群宽表开发62.50% | 2021-08-13 | 100% |  | dws_function_mapping表开发 完成 dws_function_newest表开发 完成 dws_function_sum表开发 开发中 下周开发交付 | 2021-08-19
|  |  | 1.1.3bug修复 | 2021-08-10 | 100%
| 3 | 文档准备 | 1.2.0文档补充 | 2021-08-10 | 100%
| 4 | 人员建设
产品部 | 1 | 产品 | GD v2.0.0 需求文档编写 | 2021-08-13 | 80% |  | GD v2.0.0 榜单部分文档补充 | 2021-08-20
|  |  | GD v2.0.0 方案汇报 | 2021-08-10 | 100% |  | 榜单部分做修改，根据汇报中明确的方向，调整定义设计，下周二/三做汇报 | 2021-08-17
|  |  | GD v1.1.3上线验收 | 2021-08-10 | 100%
|  |  | GD v2.0.0 榜单调整及原型设计修改 | 2021-08-10 | 80% |  | GD v2.0.0 榜单原型设计及修改 | 2021-08-16
|  |  | 产品招聘工作 | 2021-08-13 | 持续进行 |  | 产品招聘工作 | 持续进行
| 2 | 测试 | GD v1.2.0 测试用例编写 | 2021-08-13 | 持续进行 |  | GD v1.2.0 测试用例编写 | 持续进行
|  |  | 整理测试用例与报告上传到confluence | 2021-08-13 | 100%
| 3 | UI | GD v1.2.0 找人群补充设计（2页） | 2021-08-09 | 100%
|  |  | GD v2.0.0 榜单设计风格确定，未达标调整中 | 2021-08-12 | 50%，设计调整 |  | GD v2.0.0 榜单设计风格确定 | 2021-08-17
|  |  | GD v2.0.0 榜单内容设计 | 2021-08-20 | 20% |  | GD v2.0.0 榜单内容设计 | 2021-08-20
|  |  | GD v2.0.0 模板设计修改（2页） | 2021-08-12 | 100%
技术 | 1 | GD-V1.1.3版本 | 已经完成上线，上线后发现BUG已修改，共7个BUG | 2021-08-10 | 100%
| 2 | GD-V1.2.1版本 | 后端接口设计 | 2021-08-09 | 100% |  | 数据同步开发 | 2021-08-18
|  |  | 前后端联调规范确认 | 2021-08-09 | 100% |  | 前端开发及自测 | 2021-08-20
|  |  | 后端功能开发 | 2021-08-18 | 80% |  | 前端开发及自测 | 2021-08-20
|  |  | 前端功能开发 | 2021-08-18 | 60% |  | 前后端联调 | 2021-08-20
|  |  | 数据同步开发 | 2021-08-18 | 10%
| 3 | 招聘 | 筛查简历，预约面试 | 2021-08-05 | 100%
|  |  | 前端约面2人，已有1人合格；后端吴总那边面了一个，今天已经到岗位 | 2021-08-05 | 100%
| 4 | 其它
销售 | 1 | 机构日常化对接 | 天津机构回款事宜沟通 | 2021-08-13 | 100% |  | 跟进数据需求
行政 | 1 | OA | 新人入职手续 | 2021-08-09 | 100% |  | 新人入职事业 | /
| 2 |  | 极光数据款请款流程 | 2021-08-10 | 50% |  | 极光请款跟进及单子流转 | /
| 3 |  | 员工事假 | 2021-08-11 | 100% |  | 员工 个人事务报销 | 2021/5/
| 4 |  | 试用期考核流程上交 | 2021-08-12 | 100%
| 5 |  | 新员工CRIC2020申请 | 2021-08-13 | 50% |  | 新人入职事宜 | /
运营 | 1 | 产品运营方案 | 结合新上线的系统版本，重新梳理并整合运营方案 | 2021-08-13 | 100%

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印