## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 对接极光、个推、mobtech、及刻、百度等供应商，沟通合作内容和标签，目前已收到2家标签情况，另外3家需到下周 | 2021-08-06 | 40% |  | 地理围栏供应商结论输出 | 2021-08-06
|  |  | 接收城市研判数据需求，评估爬虫需求文档 | 2021-08-06 | 20% |  | 爬虫团队需求和成本估算 | 2021-08-06
|  |  | 找人群宽表公共区域开发 | 2021-07-29 | 100% |  | 1.2.0 找人群需求数据开发 | 2021-08-12
[7 empty] | 新房交易数据入库和初步清洗 | 2021-08-17
[7 empty] | 数据源拓展 | 2021-07-22
|  |  | 数据风险： 新接收的数据未效验，效验之后可能需要重新爬取 历史数据： 新接收的数据[北京，深圳] 未接收的数据[提供网址没有爬取的{赣州, 石家庄, 烟台, 湖州, 济宁, 汕头, 昆明, 上海, 苏州, 成都, 徐州} 找不到网址的{丽水市 南昌市 南通市 合肥市 嘉兴市 重庆市 天津市 常州市 绍兴市 郑州市 咸阳市}] 第二季度的数据： 已接收到的数据[北京，深圳，保定，长春，杭州，南京，宁波，沈阳，石家庄，唐山，西安，无锡，福州，合肥，济南] 未接收到的数据[三亚，东莞，中山，九江，佛山，南宁，厦门，宝鸡，广州，徐州，惠州，成都，扬州，武汉，海口，淄博，温州，珠海，肇庆，贵阳，长沙，青岛] 数据问题： 杭州 1）没有历史的，翻页只有最近的50条； 2）url地址有时效性，几分钟就失效了,所以里面的url以后都打不开； 3）销控表原始的户室是图片，只能提取户室坐标及面积、价格） 无锡 大数是预售证的套数。楼栋的套数不准。 | 2021-08-09 | 70% |  | 新房交易数据接收效验 | 2021-08-09
| 2 | 数据开发 | 1.1.3 需求开发 | 2021-07-30 | 100% |  | 1.1.3产品数据测试和调试 | 2021-08-09
|  |  | Q2 项目报告上新数据准备和执行 | 2021-07-27 | 100%
|  |  | 由于基础表清洗，2020Q4和2021Q1数据重跑 | 2021-07-29 | 100%
| 3 | 文档准备 | 找人群宽表初稿制定 | 2021-07-27 | 100%
| 4 | 人员建设 | 本周面试18人，2人约现场面试 | 2021-07-30 | 100%

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印