## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 测试新排行榜算法结果调试 | 2021-09-02 | 100% |  | 不合业务逻辑的数据算法需要优化 | 2021-09-17
|  |  | V3.0.0 城市研判所需数据难以在9月中旬交付，预计先交付土地数据 | 2021-08-27 | 80% |  | 积极沟通吴总与外包方并寻找替代方案 | 2021-09-10
[7 empty] | V2.0.0 数据优化问题整理，8号上午10点过会 | 2021-09-08
| 2 | 数据开发 | V1.2.0 上线及BUG修复 100% | 2021-09-02 | 100% |  | 3.V2.0.0 历史数据的楼盘id与现有楼盘id未做到100%匹配，外包无法实现。解决方案： （1）近3个季度已上线项目固定，历史数据做增量项目上线 | 2021-09-06
|  |  | V2.0.0 数据开发完成进度60% | 2021-09-06 | 60% |  | 2.0需求重点开发，数据交付 | 2021-09-06
| 3 | 文档准备
| 4 | 人员建设 | 本周面试3人，无人进入复试 | 2021-08-18 | 100%
产品部 | 1 | 产品 | GD v3.0.0 城市研判方案按汇报结果修改 | 2021-09-10 | 70% |  | GD v3.0.0城市研判方案按汇报结果修改 | 2021-09-10
|  |  | GD v1.2.0 产品验收 | 2021-08-31 | 100% |  | GD邀请码方案设计 | 2021-09-08
|  |  | GD v1.2.0 产品上线验收 | 2021-09-02 | 100%
|  |  | GD v2.0.0 优化内容整理 | 2021-09-02 | 100%
| 2 | 测试 | GDv1.2.0 集成测试报告 | 2021-08-30 | 100% |  | GD v2.0.0 需求分析和测试用例编写 | 2021-09-07
|  |  | GD v2.0.0 需求分析和测试用例编写 | 2021-09-07 | 70% |  | GD v2.0.0 版本历史数据上线测试 | 持续进行
|  |  | GD v1.2.0 产品上线测试 | 2021-09-02 | 100%
| 3 | UI | GD 找人群屏幕适配设计（v4.3.1） | 2021-09-03 | 100% |  | GD v2.0.0 线上样式问题记录跟进 | 2021-09-07
|  |  | GD v2.0.0榜单H5 Banner模板资源制作 | 2021-09-02 | 100% |  | GD 找项目屏幕适配设计（v4.3.1） | 2021-09-15
|  |  | GD 模块选择页调整结构 | 2021-09-02 | 100% |  | GD v3.0.0 风格设计 | 2021-09-09
技术 | 1 | GD-V1.2.0版本 | 上线数据准备 | 2021-09-02 | 100%
|  |  | 上线及BUG修复 | 2021-09-02 | 100%
| 2 | GD-V2.0.0版本 | 前端-历史数据版本兼容开发 | 2021-09-06 | 70% |  | 历史数据版本兼容开发及联调 | 2021-09-10
|  |  | 后端-历史数据版本兼容开发 | 2021-09-06 | 80% |  | 榜单模块开发及联调 | 2021-09-10
|  |  | 前端-榜单模块 | 2021-09-06 | 50%
|  |  | 端端-榜单模块 | 2021-09-06 | 60%
| 3 | 招聘 | 前端约面8人，已有2人合格；确认的1个，吴总还要再面一下。 | 2021-09-03 | 100% |  | 接着约面 | 2021-09-10
| 4 | 其它
销售 | 1 | 机构日常化对接 |  | 2021-08-30 | 100%
行政 | 1 | OA | 员工请假流程 | 2021-08-31 | 100% |  |  | /
| 2 |  | 塔树预付流程 | 2021-09-03 | 100% |  | 8月报销发票梳理 | /
| 3 |  | 离职流程 | 2021-09-01 | 100% |  |  | 2021/9/
| 4 |  | 新人复试安排 | 2021-09-02 | 100%
| 5 |  | 员工加班报销流程 | 2021-09-03
运营 | 1 | 线上推广方案 | 重新梳理产品优势及解决的场景，优化PC官网 | 2021-09-05 | 100% |  | 对存在疑问的地方需要进一步思考，或与产品沟通
| 2 | 测试产品新功能 | 对V1.2.0找人群功能进行测试 | 2021-09-05 | 100%
| 3 | 筛选简历 约面试 | 协助产品部、数据部和技术部初筛简历，约面试15人 | 2021-09-05 | 持续进行中

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印