## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
新房交易数据接收效验 |  | 数据风险： 新接收的数据未效验，效验之后可能需要重新爬取 历史数据： 新接收的数据[北京，深圳] 未接收的数据[提供网址没有爬取的{赣州, 石家庄, 烟台, 湖州, 济宁, 汕头, 昆明, 上海, 苏州, 成都, 徐州} 找不到网址的{丽水市 南昌市 南通市 合肥市 嘉兴市 重庆市 天津市 常州市 绍兴市 郑州市 咸阳市}] 第二季度的数据： 已接收到的数据[北京，深圳，保定，长春，杭州，南京，宁波，沈阳，石家庄，唐山，西安，无锡，福州，合肥，济南，长沙，成都，佛山，海口，惠州，南宁，青岛，武汉，厦门] 未接收到的数据[三亚，东莞，中山，九江，宝鸡，广州，徐州，扬州，淄博，温州，珠海，肇庆，贵阳] 数据问题： 杭州 1）没有历史的，翻页只有最近的50条； 2）url地址有时效性，几分钟就失效了,所以里面的url以后都打不开； 3）销控表原始的户室是图片，只能提取户室坐标及面积、价格） 无锡 1）大数是预售证的套数。楼栋的套数不准。 |  | 新房交易数据接收效验
1.1.3 上线支持 | 2021-08-06 | 100%
新房交易数据入库和初步清洗