## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
新房交易数据接收效验 |  | 1、 2021Q2未接收到的数据[三亚，九江，徐州，扬州，淄博，温州，珠海，肇庆，贵阳] 2、 本地有数据城市33个： 北京 ,广州 ,深圳 ,宝鸡 ,长沙 ,成都 ,东莞 ,佛山 ,贵阳 ,海口 ,合肥 ,惠州 ,嘉兴 ,济南 ,九江 ,南京 ,青岛 ,三亚 ,沈阳 ,唐山 ,武汉 ,厦门 ,肇庆 ,中山 ,淄博 ,保定 ,宁波 ,南宁 ,石家庄 ,徐州 ,扬州 ,长春 ,珠海 3、 本地无法提供数据的城市,这部分数据需要找到对应的网址交给爬虫来爬之后才能做： 南昌 ,重庆 ,天津 ,常州 ,绍兴 ,郑州 ,咸阳 ,南通 ,杭州 ,西安 ,苏州 ,上海 ,湖州 ,赣州 ,烟台 ,济宁 ,汕头 ,昆明 ,福州 ,丽水 ,温州 ,无锡 |  | 新房交易数据接收效验
供应套数评估结果 | 2021-08-09 | 100%
梳理一下手上的脚本和维护表的清单 | 2021-08-19 | 100%
1.2.0文档补充 | 2021-08-09 | 100%
供应套数54城，城市 | 2021-08-19 | 50%
新房交易数据入库和初步清洗