## Sheet1
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 供应套数代码逻辑修改 | 2021-08-23 | 100% |  | 跑历史数据
|  |  | 找项目中客流统计Bug修复 | 2021-08-24 | 100%
|  |  | 找项目中项目均价数据补充 | 2021-08-25 | 100%
|  |  | 找项目中排行榜Bug修复 | 2021-08-26 | 100%
|  |  | 找项目中供需比Bug修复 | 2021-08-26 | 100%
|  |  | 楼盘动态清洗逻辑修改 | 2021-08-27 | 100%
|  |  | 新房交易数据接收效验 |  | 这周总共接收7个数据，之前爬取的数据都有问题