## Sheet1
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 供应套数表和周度客流表历史数据重跑、效验 | 2021-09-06 | 100%
|  |  | poi数据爬取 | 2021-09-06 | 100%
|  |  | 楼盘表区县id和经纬度缺失情况统计和更新 | 2021-09-07 | 100%
|  |  | dws_tag_purchase_poi数据加载和加工 | 2021-09-07 | 100%
|  |  | 楼盘表更新导致的数据重跑（dws_supply ,dws_customer_cre ,dws_customer_month ,dws_customer_week ,dws_customer_sum ,dws_newest_issue_code ） | 2021-09-07 | 100%
|  |  | poi数据爬取和数据加工 | 每天 | 总共5W+的楼盘，只靠现在的3个账号来爬取数据，需要300天
|  |  | poi数据加工代码开发 | 2021-09-08 | 100%
|  |  | 数据优化集中讨论和分配 | 2021-09-08 | 100%
|  |  | 总价均价面积极值处理 | 2021-09-10 | 100%
|  |  | 楼盘表脏数据 | 2021-09-10 | 100%
[7 empty] | 无苹果手机数据 | 2021-09-17
[7 empty] | 无居住小区价格数据优化 | 2021-09-17