## 周报
周期 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
技术部 | 1899-12-31 | GD-V1.2.0版本 | 前后端联调 | 44432 | 1899-12-31 |  | 上线数据准备 | 44441
|  |  | 数据同步 | 44432 | 1899-12-31 |  | 上线 | 44441
|  |  | 测试环境部署准备 | 44432 | 1899-12-31
|  |  | 前端页面交互&页面渲染 | 44432 | 1899-12-31
|  |  | 提测 | 44433 | 1899-12-31
|  |  | 提测后bug的修改，共提测68个BUG，已经验收58个BUG，还剩余10个BUG，今天要把他修完 | 44435 | 1899-12-31
| 1900-01-01 | GD-V2.0.0版本 | 过产品需求 | 44432 | 1899-12-31 |  | 历史数据版本兼容开发 | 44442
|  |  | 评估开发周期 | 44433 | 1899-12-31 |  | 榜单模块概要设计 | 44439
|  |  | 任务分配 | 44434 | 1899-12-31
|  |  | 概要设计 | 44435 | 0.8
| 1900-01-02 | 招聘 | 前端约面6人，已有3人合格；确认的1个，不过他又不来了，还有一个正准备2面。 | 44435 | 1899-12-31
| 1900-01-03 | 其它 | 及刻接口对接，业务商谈：目前平台的接口还不能对接，但是标签的接口说是可以对接。下周他们会准备个方案，大概9月7，8号会过来跟我们过一下。 | 44435 | 1899-12-31 |  | 接口对接支持
产品部 | 1 | 产品 | GD v3.0.0城市研判资料收集 | 2021-08-27 | 100% |  | GD v3.0.0城市研判方案 | 2021-09-01
|  |  | GD v3.0.0城市研判方案 | 2021-09-01 | 70% |  | GD v1.2.0产品验收 | 2021-08-31
|  |  | GD v1.2.0测试 | 2021-08-27 | 100% |  | GD v1.2.0产品上线验收 | 2021-09-02
| 2 | 测试 | GD v1.2.0需求分析 | 2021-08-27 | 100% |  | GD v1.2.0 集成测试报告 | 2021-08-30
|  |  | GD v1.2.0版本的测试 | 2021-08-27 | 100% |  | GD v2.0.0 需求分析 | 持续进行
|  |  | GD v1.2.0回归测试 | 2021-08-27 | 80% |  | GD v1.2.0产品上线测试 | 2021-09-02
| 3 | UI | GD 找人群屏幕适配设计（计划在v4.0之后推出） | 2021-09-03 | 80% |  | GD 找人群屏幕适配设计（计划在v4.0之后推出） | 2021-09-03
数据部 | 1 | 数据建设 | 历史数据清洗验收,协同制定楼盘城市经纬度信息错误修复策略，预计8月27日下午16点完成 | 2021-08-27 | 90% |  | 不合业务逻辑的数据算法需要优化 | 2021-09-17
|  |  | 历史数据结果评估、城市和数据结果确认，暂定跑出所有城市报告 | 2021-08-25 | 100% |  | 测试新排行榜算法结果是否符合预期 | 2021-09-03
|  |  | 城市需求爬虫结果反馈，预计在9月完成，具体完成日期待吴总确认 | 2021-08-27 | 80% |  | 数据需求对接，进度确认 | 2021-09-03
|  |  | 楼盘动态清洗逻辑修改 | 2021-08-27 | 100%
|  |  | 意向、迫切算法调整 | 2021-08-25 | 100%
|  |  | 地理围栏技术沟通，沟通地产方向定制问题 | 2021-08-27 | 100%
|  |  | 排行榜算法初稿，已出调整稿，待确认 | 2021-08-26 | 100%
| 2 | 数据开发 | 找人群1.2.0功能调试，bug修复 | 2021-08-27 | 90% |  | 2.0需求重点开发 | 2021-09-06
| 3 | 文档准备 | 2.0需求开发规划，字段解释 | 2021-08-27 | 100%
| 4 | 人员建设 | 本周面试13人，复试1人 | 2021-08-18 | 100%
销售 | 1 | 机构日常化对接 |  | 2021-08-24 | 100% |  | 跟进需求 | 2021//8
行政 | 1 | OA | 员工请假流程 | 2021-08-24 | 100% |  |  | /
| 2 |  | 钛松请款 | 2021-08-25 | 100% |  | 8月报销发票梳理 | /
| 3 |  | 塔树核销上次红冲发票 | 2021-08-26 | 100% |  |  | 2021/8/
| 4 |  | 员工个人事宜 | 2021-08-27 | 100%
| 5 |  | 考勤制作 | 2021-08-25
| 6 |  | 统计中秋月饼礼盒 | 2021/58/27 | 50% |  | 新人入职事宜 | /
运营 | 1 | 线上推广方案 | 与产品部和销售同事沟通PC产品推广页，已形成初稿 | 2021-08-27 | 100%
| 2 | 筛选简历 约面试 | 协助产品部、数据部和技术部初筛简历，约面试15人 | 2021-08-27 | 持续进行