## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 爬虫进度反馈及跟进(配套poi与动态信息) | 2021-08-09 | 100% |  | poi配套信息清洗入库 | 2021-08-16
|  |  | 找人群宽表开发62.50% | 2021-08-13 | 100%
|  |  | 1.2.0文档补充 | 2021-08-10 | 100%
|  |  | 梳理现有脚本和维护表的清单，以及表的功能 | 2021-08-13 | 100%
|  |  | 1.1.3bug修复 | 2021-08-10 | 100%
|  |  | 客流数据优化策略拟定 | 2021-08-10 | 100%
|  | 找人群宽表开发 | dws_function_mapping表开发 | 完成
|  |  | dws_function_newest表开发 | 完成
|  |  | dws_function_sum表开发 | 开发中

## Sheet1
项目 | 总量 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 完成度
poi信息爬虫 | [6 empty] | #DIV/0!
动态信息爬虫 | 17273 | 13597 |  |  |  |  | 78.72%