## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 购房特征板块关注周期复原1.1.1需求，代码改写 | 2021-06-28 | 100% |  |  | 2021-07-05
|  |  | 1.1.2数据需求开发文档编写 | 2021-06-29 | 100%
|  |  | 画像板块涉及区间的算法优化，增加超一线城市等级，减少极值影响，算法优化，细化区间模块数 | 2021-06-30 | 100%
|  |  | 画像板块兴趣偏好需求重构，代码开发 | 2021-06-30 | 100%
|  |  | 1.1.3宽表字段整理 | 2021-07-01 | 100%
|  |  | 项目报告板块户型枚举调整，代码开发 | 2021-07-02 | 100%
|  |  | 购房特征板块关注周期复原1.1.2需求，代码复原 | 2021-07-02 | 100%

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印