## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 总价、均价、居住均价区间评估优化 | 2021-07-05 | 100% |  | 1.1.3需求开发
|  |  | 竞对板块业务逻辑了解，接管后续代码维护 | 2021-07-06 | 100%
|  |  | 户型枚举改回1.1.1样式 | 2021-07-07 | 100%
|  |  | APP1级偏好bug修复 | 2021-07-08 | 100%
|  |  | APP2级偏好bug修复 | 2021-07-08 | 100%
|  |  | 新入日志数据模糊匹配现有楼盘,并计算未匹配到的楼盘关注度 | 2021-07-09 | 100%
|  |  | 兴趣偏好TOP10字段更换,数据开发 | 2021-07-09 | 100%

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印