## 周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 1.1.2bug修复 | 2021-08-23 | 100% |  | 跑历史数据
|  |  | 均价算法调整,代码修改 | 2021-08-24 | 100%
|  |  | 找人群筛选区数据bug修复 | 2021-08-25 | 100%
|  |  | 找人群聚合表数据bug修复 | 2021-08-26 | 100%
|  |  | poi剩余零散楼盘爬虫,清洗入库 | 2021-08-27 | 100%
|  |  | 楼盘城市经纬度信息错误修复策略 | 2021-08-26 | 100%
|  |  | 服务器调试 | 2021-08-27 | 100%
|  | 2021-08-25 | 数据表结构调度,代码改造; 外包需要把3张表清洗干净; 给孙聆蒨分配一张代码,先作熟悉; 杨振开发2个新需求; 王安明提前开始做动态清洗 ; 路亮确认榜单需求
|  | 2021-08-26 | 服务器调试跑竞对以及经纬度距离等大代码; 王安明提前做动态清洗; 孙聆蒨开始做代码改造,同时与路亮一同开发榜单需求
|  | 2021-08-27 | 跑数据: 王安明:8张代码,完成20%; 杨振:10张20%; 孙聆蒨完成20,同时与路亮一同开发榜单需求; 跑完同时做数据校验
|  | 2021-08-28 | 六
|  | 2021-08-29 | 日
|  | 2021-08-30 | 跑数据: 王安明:8张代码,完成20%; 杨振:10张20%; 孙聆蒨完成20%,同时与路亮一同开发榜单需求; 跑完同时做数据校验
|  | 2021-08-31 | 跑数据: 王安明:8张代码,完成20%; 杨振:10张20%; 孙聆蒨完成20%,同时与路亮一同开发榜单需求; 跑完同时做数据校验
|  | 2021-09-01 | 跑数据: 王安明:8张代码,完成20%; 杨振:10张20%; 孙聆蒨完成20%,同时与路亮一同开发榜单需求; 跑完同时做数据校验
|  | 2021-09-02 | 跑数据: 王安明:8张代码,完成20%; 杨振:10张20%; 孙聆蒨完成20%,同时与路亮一同开发榜单需求; 跑完同时做数据校验
|  | 2021-09-03 | 所有成员全盘校验
|  | 2021-09-04 | 六 全员加班处理已发现的问题
|  | 2021-09-05 | 日 全员加班处理已发现的问题
|  | 2021-09-06 | 把数据给到技术

## Sheet1
项目 | 总量 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 完成度
poi信息爬虫 | [6 empty] | #DIV/0!
动态信息爬虫 | 17273 | 13597 |  |  |  |  | 78.72%

## Sheet2
city_name | city_id | multiple
上海市 | 310000 | 2
北京市 | 110000 | 1
广州市 | 440100 | 2
深圳市 | 440300 | 1
东莞市 | 441900 | 2
三亚市 | 460200 | 10
苏州市 | 320500 | 2 | 一线 | 270以下 | 二线 | 100以下 | 三线 | 65以下
石家庄市 | 130100 | 2 | 一线 | 270-360 | 二线 | 100-135 | 三线 | 65-100
西安市 | 610100 | 2 | 一线 | 360-460 | 二线 | 135-170 | 三线 | 100-135
青岛市 | 370200 | 7 | 一线 | 460-625 | 二线 | 170-220 | 三线 | 135-180
杭州市 | 330100 | 1 | 一线 | 625-1050 | 二线 | 220-320 | 三线 | 180-260
徐州市 | 320300 | 10 | 一线 | 1050以上 | 二线 | 320以上 | 三线 | 260以上
南京市 | 320100 | 1 | 二线 | 100以下
厦门市 | 350200 | 2 | 二线 | 100-135
海口市 | 460100 | 2 | 二线 | 135-170
珠海市 | 440400 | 10 | 二线 | 170-220
成都市 | 510100 | 1 | 二线 | 220-320
天津市 | 120000 | 4 | 二线 | 320以上
保定市 | 130600 | 2 | 三线 | 65以下
郑州市 | 410100 | 2 | 三线 | 65-100
武汉市 | 420100 | 2 | 三线 | 100-135
沈阳市 | 210100 | 7 | 三线 | 135-180
福州市 | 350100 | 2 | 三线 | 180-260
长沙市 | 430100 | 2 | 三线 | 260以上
烟台市 | 370600 | 2
南宁市 | 450100 | 2
汕头市 | 440500 | 10 | 一线 | 2.5以下 | 二线 | 1以下 | 三线 | 1以下 | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 2w以下 | 二线城市 | 1.6w-2w | 三线城市 | 1.2w-1.6w
南昌市 | 360100 | 6 | 一线 | 2.5-3.7 | 二线 | 1-1.3 | 三线 | 1-1.3 | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 3w-4w | 二线城市 | 2w-3w | 三线城市 | 0.6w-0.8w
九江市 | 360400 | 7 | 一线 | 3.7-4.6 | 二线 | 1.3-1.5 | 三线 | 1.3-1.5 | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 2w-3w | 二线城市 | 1.2w-1.4w | 三线城市 | 0.8w-1w
惠州市 | 441300 | 8 | 一线 | 4.6-5.6 | 二线 | 1.5-2 | 三线 | 1.5-2 | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 5w-6w | 二线城市 | 0.6w以下 | 三线城市 | 2w-3w
常州市 | 320400 | 3 | 一线 | 5.6-8.2 | 二线 | 2-2.5 | 三线 | 2-2.5 | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 6w-7w | 二线城市 | 1w-1.2w | 三线城市 | 3w以上
贵阳市 | 520100 | 10 | 一线 | 8.2以上 | 二线 | 2.5以上 | 三线 | 2.5以上 | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 7w-8w | 二线城市 | 0.6w-1w | 三线城市 | 0.6w以下
湖州市 | 330500 | 10 | [6 empty] | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 4w-5w | 二线城市 | 1.4w-1.6w | 三线城市 | 1.6w-2w
重庆市 | 500000 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间 | 一线城市 | 8w以上 | 二线城市 | 3w以上 | 三线城市 | 1w-1.2w
温州市 | 330300 | 7
宁波市 | 330200 | 2 | [6 empty] | 居住小区均价区间
唐山市 | 130200 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间
南通市 | 320600 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间
济南市 | 370100 | 2 | [6 empty] | 居住小区均价区间
无锡市 | 320200 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间
合肥市 | 340100 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间
咸阳市 | 610400 | 10 | [6 empty] | 居住小区均价区间
肇庆市 | 441200 | 5 | [6 empty] | 居住小区均价区间
宝鸡市 | 610300 | 14
中山市 | 442000 | 2 | [6 empty] | 居住小区均价区间
赣州市 | 360700 | 5 | [6 empty] | 居住小区均价区间
济宁市 | 370800 | 10 | [6 empty] | 居住小区均价区间
长春市 | 220100 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间
佛山市 | 440600 | 3 | [6 empty] | 居住小区均价区间
昆明市 | 530100 | 2 | [6 empty] | 居住小区均价区间
绍兴市 | 330600 | 1 | [6 empty] | 居住小区均价区间
淄博市 | 370300 | 4 | [6 empty] | 居住小区均价区间
嘉兴市 | 330400 | 1
扬州市 | 321000 | 1

## Sheet3
CREATE TABLE `dws_newest_info` (
`newest_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '楼盘id',
`newest_sn` varchar(45) DEFAULT NULL COMMENT '楼盘编号',
`newest_name` varchar(100) NOT NULL COMMENT '楼盘名称',
`alias_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '楼盘别名',
`city_id` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '城市id',
`county_id` varchar(6) DEFAULT NULL COMMENT '区县id',
`address` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '楼盘地址',
`lng` decimal(10,7) DEFAULT NULL COMMENT '经度',
`lat` decimal(10,7) DEFAULT NULL COMMENT '纬度',
`property_type` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '物业类型',
`property_fee` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '物业费',
`property_id` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '物业公司id',
`building_type` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '建筑类型',
`land_area` double DEFAULT NULL COMMENT '占地面积',
`building_area` double DEFAULT NULL COMMENT '建筑面积',
`building_num` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '楼栋数',
`floor_num` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '建筑层数',
`household_num` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '规划户数',
`right_term` varchar(45) DEFAULT NULL COMMENT '产权年限',
`green_rate` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT '绿化率',
`volume_rate` float(10,3) DEFAULT NULL COMMENT '容积率',
`park_num` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '车位数',
`park_rate` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '车位配比',
`decoration` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '装修情况',
`sales_state` varchar(45) DEFAULT NULL COMMENT '销售状态',
`sale_address` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '售楼处地址',
`opening_date` date DEFAULT NULL COMMENT '开盘时间',
`recent_opening_time` text COMMENT '最近开盘时间',
`recent_delivery_time` text COMMENT '最近交房时间',
`unit_price` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '均价',
`dr` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标记（0：未删，1:已删）',
`create_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`create_user` varchar(45) DEFAULT NULL,
`update_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`update_user` varchar(45) DEFAULT NULL,
`index` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'jpg图片索引',
`jpg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'jpg图片路径',
`land_area` double DEFAULT '0' COMMENT '占地面积',
`building_area` double DEFAULT '0' COMMENT '建筑面积',
`green_rate` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '绿化率',
`volume_rate` float(10,3) NOT NULL DEFAULT '-1.000' COMMENT '容积率',
PRIMARY KEY (`newest_id`),
KEY `newest_id` (`newest_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='新房楼盘表'

## Sheet4
id | main_id | uuid | platform | url | newest_name | city_id | city_name | county_id | county_name | block_name | ori_lnglat | address | sale_address | sale_phone | ori_alias | alias | former_name | layout | total_price | unit_price | recent_opening_time | recent_delivery_time | issue_date | issue_number | developer | investor | brander | land_area | building_area | arch_style | green_rate | volume_rate | building_type | right_term | property_type | property_sub | household_num | property_comp | property_fee | park_rate | park_num | park_price | orientation | building_num | avg_distance | ong_park_num | ung_park_num | build_density | floor_num | ambitus | bike_park_number | agent | decoration | layout_pic | estate_pic | advantage | disadvantages | pay_meth | sale_status | gd_city | gd_county | gd_lnglat | gd_lng | gd_lat | gd_office_name | is_accurate | heat_mode | power_mode | water_mode | ring_locate | `character` | deco_level | mate_equip | designer | builder | progress | provide_sche | land_time | create_time | update_time | r_id | remark | alias_json | flag
uuid | uuid | a0.uuid,
platform | 平台 | a0.platform,
url | 链接 | a0.url,
newest_name | 楼盘名称 | a1.newest_name,
city_id | 城市ID | a1.city_id,
city_name | 城市 | a0.city_name,
county_id | 区县ID | a1.county_id,
county_name | 所在区域 | a0.county_name,
block_name | 所在板块 | a0.block_name,
ori_lnglat | 经纬度 | a0.ori_lnglat,
address | 楼盘地址 | a1.address,
sale_address | 售楼处地址 | a0.sale_address,
sale_phone | 售楼处电话 | a0.sale_phone,
ori_alias | 原楼盘别名 | a1.alias_name,
alias | 清洗合并后的楼盘别名 | a0.alias,
former_name | 曾用名 | a0.former_name,
layout | 楼盘户型 | a0.layout,
total_price | 楼盘总价 | a0.total_price,
unit_price | 楼盘单价 | a0.unit_price,
recent_opening_time | 最近开盘时间 | a0.recent_opening_time,
recent_delivery_time | 最近交房时间 | a0.recent_delivery_time,
issue_date | 发证日期 | a0.issue_date,
issue_number | 预售证号 | a0.issue_number,
developer | 开发商 | a0.developer,
investor | 投资商 | a0.investor,
brander | 品牌商 | a0.brander,
land_area | 总占地面积 | a0.land_area,
building_area | 总建筑面积 | a0.building_area,
arch_style | 建筑风格 | a0.arch_style,
green_rate | 绿化率 | a0.green_rate,
volume_rate | 容积率 | a0.volume_rate,
building_type | 建筑类型 | a0.building_type,
right_term | 产权年限 | a0.right_term,
property_type | 物业类型 | a0.property_type,
property_sub | 物业类型-标准 | a1.property_type property_sub,
household_num | 规划户数 | a1.household_num,
property_comp | 物业公司 | a0.property_comp,
property_fee | 物业费 | a1.property_fee,
park_rate | 车位配比 | a0.park_rate,
park_num | 车位数量 | a0.park_num,
park_price | 车位价格 | a0.park_price,
orientation | 朝向 | a0.orientation,
building_num | 楼栋数 | a0.building_num,
avg_distance | 平均楼间距 | a0.avg_distance,
ong_park_num | 地上车位数 | a0.ong_park_num,
ung_park_num | 地下车位数 | a0.ung_park_num,
build_density | 建筑密度 | a0.build_density,
floor_num | 建筑层数 | a0.floor_num,
ambitus | 周边配套（园区配套,¦分隔） | a0.ambitus,
bike_park_number | 非机动车停车位 | a0.bike_park_number,
agent | 代理商 | a0.agent,
decoration | 装修情况 | a0.decoration,
layout_pic | 户型图 | a0.layout_pic,
estate_pic | 楼盘效果图 | a0.estate_pic,
advantage | 溢价点 | a0.advantage,
disadvantages | 不利因素 | a0.disadvantages,
pay_meth | 付款方式 | a0.pay_meth,
sale_status | 销售状态 | a0.sale_status,
gd_city | 高德城市 | a0.gd_city,
gd_county | 高德区域 | a0.gd_county,
gd_lnglat | 高德经纬度 | a0.gd_lnglat,
gd_lng | 高德经度 | a1.lng gd_lng,
gd_lat | 高德维度 | a1.lat gd_lat,
gd_office_name | 高德名称 | a0.gd_office_name,
is_accurate | 是否精准名称 | a0.is_accurate,
heat_mode | 供暖方式 | a0.heat_mode,
power_mode | 供电方式 | a0.power_mode,
water_mode | 供水方式 | a0.water_mode,
ring_locate | 环线位置 | a0.ring_locate,
`character` | 项目特色 | a0.`character`,
deco_level | 装修标准 | a0.deco_level,
mate_equip | 建材设备 | a0.mate_equip,
designer | 建筑设计单位 | a0.designer,
builder | 施工单位 | a0.builder,
progress | 工程进度 | a0.progress,
provide_sche | 加推时间/楼盘时刻/楼盘动态 | a0.provide_sche,
land_time | 拿地时间 | a0.land_time,
create_time | 创建时间 | a0.create_time,
update_time | 更新时间 | a0.update_time,

## Sheet5
tableSchema | tableName | columnName | ordinalPosition | columnDefault | isNullable | columnType | columnComment | columnKey | extra | tableComment
odsdb | ori_newest_info_base | id | 1 | [NULL] | NO | int(10) unsigned | 自增id | PRI | auto_increment | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | main_id | 2 | [NULL] | YES | varchar(32) | 主id（去重时比对的记录UUID） |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | uuid | 3 | [NULL] | YES | varchar(32) | uuid | MUL |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | platform | 4 | 0 | YES | varchar(255) | 平台 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | url | 5 | [NULL] | YES | text | 链接 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | newest_name | 6 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘名称 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | city_id | 7 | [NULL] | YES | int(11) | 城市ID |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | city_name | 8 | 0 | YES | varchar(255) | 城市 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | county_id | 9 | [NULL] | YES | int(11) | 区县ID |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | county_name | 10 | 0 | YES | varchar(255) | 所在区域 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | block_name | 11 | 0 | YES | varchar(255) | 所在板块 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | ori_lnglat | 12 | 0 | YES | varchar(255) | 经纬度 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | address | 13 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘地址 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | sale_address | 14 | 0 | YES | varchar(255) | 售楼处地址 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | sale_phone | 15 | 0 | YES | varchar(255) | 售楼处电话 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | ori_alias | 16 | [NULL] | YES | varchar(255) | 原楼盘别名 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | alias | 17 | [NULL] | YES | longtext | 清洗合并后的楼盘别名 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | former_name | 18 | 0 | YES | varchar(255) | 曾用名 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | layout | 19 | [NULL] | YES | text | 楼盘户型 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | total_price | 20 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘总价 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | unit_price | 21 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘单价 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | recent_opening_time | 22 | [NULL] | YES | text | 最近开盘时间 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | recent_delivery_time | 23 | 0 | YES | varchar(255) | 最近交房时间 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | issue_date | 24 | [NULL] | YES | text | 发证日期 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | issue_number | 25 | [NULL] | YES | text | 预售证号 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | developer | 26 | 0 | YES | varchar(255) | 开发商 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | investor | 27 | 0 | YES | varchar(255) | 投资商 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | brander | 28 | 0 | YES | varchar(255) | 品牌商 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | land_area | 29 | 0 | YES | varchar(255) | 总占地面积 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | building_area | 30 | 0 | YES | varchar(255) | 总建筑面积 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | arch_style | 31 | 0 | YES | varchar(255) | 建筑风格 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | green_rate | 32 | 0 | YES | varchar(255) | 绿化率 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | volume_rate | 33 | 0 | YES | varchar(255) | 容积率 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | building_type | 34 | 0 | YES | varchar(255) | 建筑类型 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | right_term | 35 | 0 | YES | varchar(255) | 产权年限 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | property_type | 36 | 0 | YES | varchar(255) | 物业类型 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | property_sub | 37 | [NULL] | YES | varchar(255) | 物业类型-标准 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | household_num | 38 | 0 | YES | varchar(255) | 规划户数 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | property_comp | 39 | 0 | YES | varchar(255) | 物业公司 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | property_fee | 40 | 0 | YES | varchar(255) | 物业费 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | park_rate | 41 | 0 | YES | varchar(255) | 车位配比 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | park_num | 42 | 0 | YES | varchar(255) | 车位数量 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | park_price | 43 | 0 | YES | varchar(255) | 车位价格 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | orientation | 44 | 0 | YES | varchar(255) | 朝向 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | building_num | 45 | 0 | YES | varchar(255) | 楼栋数 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | avg_distance | 46 | 0 | YES | varchar(255) | 平均楼间距 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | ong_park_num | 47 | 0 | YES | varchar(255) | 地上车位数 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | ung_park_num | 48 | 0 | YES | varchar(255) | 地下车位数 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | build_density | 49 | 0 | YES | varchar(255) | 建筑密度 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | floor_num | 50 | [NULL] | YES | text | 建筑层数 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | ambitus | 51 | [NULL] | YES | text | 周边配套（园区配套,¦分隔） |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | bike_park_number | 52 | 0 | YES | varchar(255) | 非机动车停车位 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | agent | 53 | 0 | YES | varchar(255) | 代理商 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | decoration | 54 | 0 | YES | varchar(255) | 装修情况 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | layout_pic | 55 | [NULL] | YES | text | 户型图 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | estate_pic | 56 | [NULL] | YES | text | 楼盘效果图 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | advantage | 57 | 0 | YES | varchar(255) | 溢价点 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | disadvantages | 58 | 0 | YES | varchar(255) | 不利因素 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | pay_meth | 59 | 0 | YES | varchar(255) | 付款方式 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | sale_status | 60 | 0 | YES | varchar(255) | 销售状态 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | gd_city | 61 | 0 | YES | varchar(255) | 高德城市 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | gd_county | 62 | 0 | YES | varchar(255) | 高德区域 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | gd_lnglat | 63 | 0 | YES | varchar(255) | 高德经纬度 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | gd_lng | 64 | [NULL] | YES | varchar(25) | 高德经度 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | gd_lat | 65 | [NULL] | YES | varchar(25) | 高德维度 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | gd_office_name | 66 | 0 | YES | varchar(255) | 高德名称 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | is_accurate | 67 | 0 | YES | varchar(255) | 是否精准名称 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | heat_mode | 68 | [NULL] | YES | varchar(280) | 供暖方式 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | power_mode | 69 | [NULL] | YES | varchar(31) | 供电方式 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | water_mode | 70 | [NULL] | YES | varchar(31) | 供水方式 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | ring_locate | 71 | [NULL] | YES | varchar(31) | 环线位置 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | character | 72 | [NULL] | YES | varchar(80) | 项目特色 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | deco_level | 73 | [NULL] | YES | varchar(31) | 装修标准 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | mate_equip | 74 | [NULL] | YES | text | 建材设备 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | designer | 75 | [NULL] | YES | varchar(127) | 建筑设计单位 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | builder | 76 | [NULL] | YES | varchar(63) | 施工单位 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | progress | 77 | [NULL] | YES | varchar(127) | 工程进度 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | provide_sche | 78 | [NULL] | NO | longtext | 加推时间/楼盘时刻/楼盘动态 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | land_time | 79 | [NULL] | YES | text | 拿地时间 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | create_time | 80 | CURRENT_TIMESTAMP | NO | datetime |  |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | update_time | 81 | CURRENT_TIMESTAMP | NO | datetime |  |  | on update CURRENT_TIMESTAMP | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | r_id | 82 | [NULL] | NO | int(10) | 关联的源表id |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | remark | 83 | [NULL] | YES | varchar(100) | 备注清洗的过程记录 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | alias_json | 84 | [NULL] | YES | varchar(15) | 关联别名表中标准楼盘JSON信息 |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | flag | 85 | [NULL] | YES | char(1) | 基准数据标识{1:v1.1.0上线后的楼盘, 0:v1.1.0上线后的楼盘单表去重, 3:6月份新爬的楼盘} |  |  | 清洗后的楼盘基准数据
odsdb | ori_newest_info_base | id | 1 | [NULL] | NO | int(10) unsigned | 自增id | PRI | auto_increment | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | main_id | 2 | [NULL] | YES | varchar(32) | 主id（去重时比对的记录UUID） |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | uuid | 3 | [NULL] | YES | varchar(32) | uuid | MUL |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | platform | 4 | 0 | YES | varchar(255) | 平台 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | url | 5 | [NULL] | YES | text | 链接 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | newest_name | 6 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘名称 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | city_id | 7 | [NULL] | YES | int(11) | 城市ID |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | city_name | 8 | 0 | YES | varchar(255) | 城市 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | county_id | 9 | [NULL] | YES | int(11) | 区县ID |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | county_name | 10 | 0 | YES | varchar(255) | 所在区域 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | block_name | 11 | 0 | YES | varchar(255) | 所在板块 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | ori_lnglat | 12 | 0 | YES | varchar(255) | 经纬度 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | address | 13 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘地址 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | sale_address | 14 | 0 | YES | varchar(255) | 售楼处地址 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | sale_phone | 15 | 0 | YES | varchar(255) | 售楼处电话 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | ori_alias | 16 | [NULL] | YES | varchar(255) | 原楼盘别名 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | alias | 17 | [NULL] | YES | longtext | 清洗合并后的楼盘别名 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | former_name | 18 | 0 | YES | varchar(255) | 曾用名 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | layout | 19 | [NULL] | YES | text | 楼盘户型 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | total_price | 20 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘总价 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | unit_price | 21 | 0 | YES | varchar(255) | 楼盘单价 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | recent_opening_time | 22 | [NULL] | YES | text | 最近开盘时间 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | recent_delivery_time | 23 | 0 | YES | varchar(255) | 最近交房时间 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | issue_date | 24 | [NULL] | YES | text | 发证日期 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | issue_number | 25 | [NULL] | YES | text | 预售证号 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | developer | 26 | 0 | YES | varchar(255) | 开发商 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | investor | 27 | 0 | YES | varchar(255) | 投资商 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | brander | 28 | 0 | YES | varchar(255) | 品牌商 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | land_area | 29 | 0 | YES | varchar(255) | 总占地面积 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | building_area | 30 | 0 | YES | varchar(255) | 总建筑面积 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | arch_style | 31 | 0 | YES | varchar(255) | 建筑风格 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | green_rate | 32 | 0 | YES | varchar(255) | 绿化率 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | volume_rate | 33 | 0 | YES | varchar(255) | 容积率 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | building_type | 34 | 0 | YES | varchar(255) | 建筑类型 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | right_term | 35 | 0 | YES | varchar(255) | 产权年限 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | property_type | 36 | 0 | YES | varchar(255) | 物业类型 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | property_sub | 37 | [NULL] | YES | varchar(255) | 物业类型-标准 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | household_num | 38 | 0 | YES | varchar(255) | 规划户数 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | property_comp | 39 | 0 | YES | varchar(255) | 物业公司 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | property_fee | 40 | 0 | YES | varchar(255) | 物业费 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | park_rate | 41 | 0 | YES | varchar(255) | 车位配比 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | park_num | 42 | 0 | YES | varchar(255) | 车位数量 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | park_price | 43 | 0 | YES | varchar(255) | 车位价格 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | orientation | 44 | 0 | YES | varchar(255) | 朝向 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | building_num | 45 | 0 | YES | varchar(255) | 楼栋数 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | avg_distance | 46 | 0 | YES | varchar(255) | 平均楼间距 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | ong_park_num | 47 | 0 | YES | varchar(255) | 地上车位数 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | ung_park_num | 48 | 0 | YES | varchar(255) | 地下车位数 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | build_density | 49 | 0 | YES | varchar(255) | 建筑密度 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | floor_num | 50 | [NULL] | YES | text | 建筑层数 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | ambitus | 51 | [NULL] | YES | text | 周边配套（园区配套,¦分隔） |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | bike_park_number | 52 | 0 | YES | varchar(255) | 非机动车停车位 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | agent | 53 | 0 | YES | varchar(255) | 代理商 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | decoration | 54 | 0 | YES | varchar(255) | 装修情况 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | layout_pic | 55 | [NULL] | YES | text | 户型图 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | estate_pic | 56 | [NULL] | YES | text | 楼盘效果图 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | advantage | 57 | 0 | YES | varchar(255) | 溢价点 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | disadvantages | 58 | 0 | YES | varchar(255) | 不利因素 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | pay_meth | 59 | 0 | YES | varchar(255) | 付款方式 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | sale_status | 60 | 0 | YES | varchar(255) | 销售状态 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | gd_city | 61 | 0 | YES | varchar(255) | 高德城市 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | gd_county | 62 | 0 | YES | varchar(255) | 高德区域 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | gd_lnglat | 63 | 0 | YES | varchar(255) | 高德经纬度 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | gd_lng | 64 | [NULL] | YES | varchar(25) | 高德经度 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | gd_lat | 65 | [NULL] | YES | varchar(25) | 高德维度 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | gd_office_name | 66 | 0 | YES | varchar(255) | 高德名称 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | is_accurate | 67 | 0 | YES | varchar(255) | 是否精准名称 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | heat_mode | 68 | [NULL] | YES | varchar(280) | 供暖方式 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | power_mode | 69 | [NULL] | YES | varchar(31) | 供电方式 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | water_mode | 70 | [NULL] | YES | varchar(31) | 供水方式 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | ring_locate | 71 | [NULL] | YES | varchar(31) | 环线位置 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | character | 72 | [NULL] | YES | varchar(80) | 项目特色 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | deco_level | 73 | [NULL] | YES | varchar(31) | 装修标准 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | mate_equip | 74 | [NULL] | YES | text | 建材设备 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | designer | 75 | [NULL] | YES | varchar(127) | 建筑设计单位 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | builder | 76 | [NULL] | YES | varchar(63) | 施工单位 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | progress | 77 | [NULL] | YES | varchar(127) | 工程进度 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | provide_sche | 78 | [NULL] | NO | longtext | 加推时间/楼盘时刻/楼盘动态 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | land_time | 79 | [NULL] | YES | text | 拿地时间 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | create_time | 80 | CURRENT_TIMESTAMP | NO | datetime |  |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | update_time | 81 | CURRENT_TIMESTAMP | NO | datetime |  |  | on update CURRENT_TIMESTAMP | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | r_id | 82 | [NULL] | NO | int(10) | 关联的源表id |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | remark | 83 | [NULL] | YES | varchar(100) | 备注清洗的过程记录 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | alias_json | 84 | [NULL] | YES | varchar(15) | 关联别名表中标准楼盘JSON信息 |  |  | 新房-贝壳未去重结果集
odsdb | ori_newest_info_base | flag | 85 | [NULL] | YES | char(1) | 基准数据标识{1:v1.1.0上线后的楼盘, 0:v1.1.0上线后的楼盘单表去重, 3:6月份新爬的楼盘} |  |  | 新房-贝壳未去重结果集