## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
楼盘动态表清洗 | 2021-07-09 | 100%
新房交易数据入库和初步清洗 | 2021-07-05 | 100% | 1> 新入库10个城市，正在清洗楼盘名，清洗完成之后效验 2> 12个城市的信息网址找不到，需要帮忙找一下。找不到预售证信息或者楼盘信息网址的城市(丽水市 南昌市 南通市 合肥市 嘉兴市 成都市 重庆市 天津市 保定市 常州市 绍兴市 郑州市 咸阳市) 3> 4个城市的信息找到了，现在的爬虫爬不下来。（上海，徐州，成都，苏州）
1.1.3需求-客户洞察首页-找项目-城市/区域-项目榜单 | 2021-07-13 |  |  | 1.1.3需求-客户洞察首页-找项目-城市/区域-项目榜单 | 2021-07-13
1.1.3需求-项目报告-客户洞察-客流统计-人气热度 | 2021-07-13 |  |  | 1.1.3需求-项目报告-客户洞察-客流统计-人气热度 | 2021-07-13
1.1.3需求-项目报告-项目信息-规划信息-数据清洗
|  |  |  | 新房交易数据入库和初步清洗 | 2021-07-16
|  |  |  | 新房交易数据接收效验 | 2021-07-16