## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
1.1.3需求-项目报告-项目信息-规划信息-数据清洗 | 2021-07-19 | 100%
供应套数数据统计 | 2021-07-23 | 100% | 1> 供应套数都已经统计入库完成 2> 目前有8个城市没有数据（保定市 赣州市 石家庄市 济宁市 扬州市 咸阳市 唐山市 南通市）,后续看看上网上找找，但不保准能不能找到 3> 对比Q4季度的数据47个有数据的城市，和cric数量差不多的只有两个 4> 对比Q1季度的数据47个城市，和cric差不多的有8个，Q4+Q1加起来的数量不足百分之十
数据重跑 |  | 90% | 完成： dws_newest_property_score ,dws_newest_provide_sche, dws_customer_cre, dws_customer_month,dws_customer_sum,dws_customer_week,dws_newest_investment_pop_rownumber_quarter, dws_newest_popularity_rownumber_quarter 未完成： dws_newest_city_qua
新房交易数据入库和初步清洗 |  | 历史数据： 新接收的数据[北京，深圳] 未接收的数据[提供网址没有爬取的{赣州, 石家庄, 烟台, 湖州, 济宁, 汕头, 昆明, 上海, 苏州, 成都, 徐州} 找不到网址的{丽水市 南昌市 南通市 合肥市 嘉兴市 重庆市 天津市 常州市 绍兴市 郑州市 咸阳市}] 第二季度的数据： 已接收到的数据[北京，深圳，保定，长春，杭州，南京，宁波，沈阳，石家庄，唐山，西安，无锡] 未接收到的数据[三亚，东莞，中山，九江，佛山，南宁，厦门，哈尔滨，宝鸡，广州，徐州，惠州，成都，扬州，武汉，济南，海口，淄博，温州，珠海，福州，肇庆，贵阳，长沙，青岛] 数据问题： 杭州 1）没有历史的，翻页只有最近的50条； 2）url地址有时效性，几分钟就失效了,所以里面的url以后都打不开； 3）销控表原始的户室是图片，只能提取户室坐标及面积、价格） 无锡 大数是预售证的套数。楼栋的套数不准。 |  | 新房交易数据入库和初步清洗
新房交易数据接收效验 |  | 目前接收到的数据都未效验数据 |  | 新房交易数据接收效验