## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
供应套数代码开发 | 2021-08-20 | 100%
楼盘动态清洗 | 2021-08-18 | 100%
楼盘现状分析（总量，上线，浏览量） | 2021-08-19 | 100%
新房交易数据接收效验 |  | 本周新接收数据徐州 |  | 新房交易数据接收效验
新房交易数据入库和初步清洗 |  | 有25个城市为效验数据 |  | 新房交易数据入库和初步清洗