## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
新房交易数据需求整理 | 2021-06-28 | 100% | 外部目前在爬取城市（石家庄市 深圳市 北京市 三亚市 杭州市 贵阳市 西安市 东莞市 武汉市 济南市）；内部尝试在爬取上海和苏州
新房交易数据接收效验 | 2021-07-05 | 80% | 已接收到的数据41个城市，目前可用的有15个城市，正在效验和清洗的有10个城市，其他城市数据效验不合格需要重新爬取 | 新房交易数据接收效验 | 2021-07-05
新房交易数据源查找 | 2021-06-30 | 100% | 暂时找不到网址的数据 （南昌市 重庆市 天津市 常州市 绍兴市 郑州市 咸阳市 南通市） 爬虫反馈因为各种原因无法爬取房屋粒度的 （三亚，徐州，苏州，上海，成都）
新房交易数据入库和初步清洗 | 2021-07-05 | 80% | 时间 网址中没有预售证发证时间的使用开盘时间代替 预售证 楼盘和预售证分开的数据，关联的时候会出现重复 区县 使用地址来获取区县可能会有错误 | 新房交易数据入库和初步清洗 | 2021-07-05
|  |  |  | 供应套数代码编写 | 2021-07-15