## Sheet1
本周 |  |  |  | 下周
细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
1.1.3需求-客户洞察首页-找项目-城市/区域-项目榜单 | 2021-07-13 | 100%
1.1.3需求-项目报告-客户洞察-客流统计-人气热度 | 2021-07-13 | 100%
1.1.3需求-项目报告-项目信息-规划信息-数据清洗 |  | 95% |  | 1.1.3需求-项目报告-项目信息-规划信息-数据清洗 | 2021-07-19
供应套数数据统计 |  | 50% |  | 新房交易数据入库和初步清洗
新房交易数据接收效验
|  |  |  | 供应套数数据统计 | 2021-07-20