## 1204周报
部门 | 编号 | 项目 | 本周 |  |  |  | 下周
|  |  | 细项 | 预计完成时间 | 进度 | 风险预警 | 细项 | 预计完成时间
数据部 | 1 | 数据建设 | 配合产品功能测试，数据部分 | 2021-05-28 | 100% |  | 楼盘表新楼盘爬虫，目前未匹配到楼盘得信息到楼盘信息表 | 2021-06-04
|  |  | 新楼盘图片数据爬虫存量10万张+，去噪/水印算法研究预计耗时较长 | 2021-06-18 | 10% |  | 补充楼盘表基础信息的缺失 | 2021-06-18
|  |  | 对数据开发脚本进行规范化归档管理，补充脚本注释和文档到平台 | 2021-05-28 | 40% |  | 针对本次产品内测的数据问题，进行修复 | 2021-06-04
|  |  | 基于过去数据，补充上线楼盘名单，并请求对应用户标签，预计补充12000个楼盘信息 | 2021-05-28 | 100%
|  |  | poi配套信息改写Python脚本开发，距离改函数计算，并根据需求做距离筛选 | 2021-06-04 | 40% |  | 维护的报表需重跑的进行重跑 | 2021-06-09
|  |  | 旅游消费改写Python脚本开发，逻辑不变 | 2021-06-04 | 100% |  | 校验重跑结果，及时修正有误的地方 | 2021-06-09
|  |  | poi添加分析周期字段 | 2021-06-04 | 100%
|  |  | 兴趣偏好改写Python脚本开发，逻辑不变 | 2021-06-04 | 40%
|  |  | APP偏好改写Python脚本开发，逻辑不变 | 2021-06-04 | 10%
|  |  | 常驻来源表根据1.1.2需求改写，修改为top5 | 2021-06-04 | 100%
|  |  | 关注周期根据1.1.2需求改写，枚举值变动 | 2021-06-04 | 100%

## Sheet1
计划工作 | 计划时间节点 | 责任人
确认极光结账单 | 2021-05-20 | 路亮
更新55城市数据并验收结果 | 2021-05-21 | 路亮
截至到目前55个城市上线的项目盘点，对比在售项目数 | 2021-05-17 | 路亮
征求三方意见，产出数据规范和执行计划 | 2021-05-21
预证信息清洗，供需比数据合理性评估 | 2021-05-21 | 1
有房有车、线下消费等字段信息不全的数据处理方案，及投资性购房目的客户方案调整 | 2021-05-19 | 1 |  | 上线标准，城市不同就不同
历史楼盘图片存放地址，格式和提取规则确认 | 2021-05-20 | 1 |  | 城市有级别，公司有级别，新旧有级别
新楼盘表楼盘图片数据的爬虫 | 2021-05-21 | 孙浩哲 |  | 调整一下楼盘准入标准
选出5个上海标志性楼盘数据 | 2021-05-17
补充数据
清洗楼盘水印