## V 1.1.1产品需求补充
问题时间 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 问题类型（数据、功能、产品、样式） 数据：数据展示、数据算法、数据业务逻辑矛盾等异常 功能：业务流程、交互、页面出错等BUG 产品：产品设计缺陷导致的问题 样式：以蓝湖为标准校验产生的问题 | 问题描述 | 相关截图 | 需求优先级 （高、中、低） | 解决方案 | 蓝湖高保真
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 导航栏 | 城市定位 | 产品 | 区域无数据，在区县列表中不显示、不可选 |  | 高 | 区域未达到首页上线标准，则在城市-区域切换下拉菜单、地图中灰掉该区域，区域项目报告上线不影响
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 条件查询 | 产品 | 输入有效性判断： 均价、总价、面积任意一项不能为空做查询 输入结果超出边界值时（小于最小值、大于最大值），应默认跳回边界值 |  | 高 | 均价、总价、面积做输入查询时，输入值为空、超出临界值均自动跳回边界值，触发动作为鼠标离开该输入框
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 条件查询 | 产品 | 缺少恢复初始状态功能 输入一次条件后，不能看到最初的区间边界值 |  | 高 | 均价、总价、面积做输入查询时，输入值+边界值以输入值（边界值），（边界值）灰度呈现 | √
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 条件查询 | 产品 | 加单位，均价单位-元/㎡、总价单位-万元、面积-㎡ |  | 中 | 在两个输入框后加单位，均价单位-元/㎡、总价单位-万元、面积-㎡ | √
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 条件查询 | 产品（数据相关） | 无均价、总价、面积情况下，可以先补数据，需要设定默认值 |  | 高 | 1. 先做数据补充（爬虫/查询） 2. 区域无数据，则默认使用城市的数据范围 3. 城市无数据，则默认使用同等级城市的数据范围
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 条件查询 | 产品 | 条件交叉未能查询到结果时，应给到未查询到满足条件的项目，重新输出查询条件，而不是项目正在建设中 |  | 高 | 使用条件查询时，无符合条件的项目。给到提示：非常抱歉，未查询到符合条件的项目，请重新编辑查询条件
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 项目榜单 | 产品 | 项目名称包含省略号为完全展示的，无悬浮经过效果 |  | 中 | 默认显示6个文字，6个以上的，显示5个文字+···，鼠标悬停时显示完整的项目名称 | √
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市） | 右侧数据统计-市场供应的图表 | 产品 | 图表内容，鼠标无法悬浮显示数值 |  | 中 | 鼠标悬停时显示该项数值 | √
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 搜索联想 | 产品 | 多组别名时，两两之间缺少间隔符号 |  | 中 | 别名之间使用“ ¦ ”（空格¦空格）做间隔
2021.5.27 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 模糊搜索结果集 | 产品 | 结果集中项目名称需要限制极值，省略号显示，不能换行 |  | 中 | 项目名称默认显示8个文字，8个以上的，显示7个文字+···，鼠标悬停时显示完整的项目名称 | √
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（城市、区域） | 精准搜索结果（右侧抽屉） | 产品 | 文字显示不全，未做悬浮处理 |  | 中 | 地址默认显示10个文字，10个以上的，显示9个文字+···，鼠标悬停时显示完整的项目名称 | √
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（区域） | 地图显示 | 产品 | 点击某项目后无法还原 |  | 高 | 点击非热区（项目点以外区域）则恢复还原
2021.5.26 | 客户洞察首页 | 找项目（区域） | 项目榜单 | 产品（数据相关） | 区域榜单不足TOP30 需要分情况处理 |  | 高 | 城市/区域有效楼盘数量大于等于100，取TOP30；大于等于60小于100，取TOP20；大于等于30小于60，取TOP10 小于30，该城市/区域不上线。不出现在城市区域列表，区域地图整体加灰色底色，且无法点击
2021.5.26 | 项目报告 | 客户画像 | 购房特征 | 产品 | 总价分布的Y轴刻度能否按最大值向上取整展示，和均价的Y轴刻度逻辑保持统一？ |  | 中 | Y轴刻度按照最大值向上取整
2021.5.26 | 项目报告 | 客户画像 | 购买能力 | 产品 | 居住小区价格的Y轴刻度能否按数据最大值向上取整展示，优化展示效果 |  | 中 | Y轴刻度按照最大值向上取整
2021.5.27 | 项目报告 | 客户画像 | 生活方式 | 产品 | APP应用偏好，一级排序按TGI指数从大到小降序排列，蓝湖上虽有图示，但未明确说明，产品后续会补上需求 |  | 高 | APP一级分类排序从左至右按照TGI指数做降序排列（max-min）

## 项目报告-坐标页面展示顺序说明
坐标轴/图例页面展示顺序 | 展示说明 | 项目报告位置 | 标签名称
固定展示 | 严格按照高保真展示顺序 | 项目详情 | 基本信息、规划信息、物业信息、配套信息
|  | 客户洞察-客户画像-基本信息 | 年龄分布、家庭结构、性别分布、学历分布
|  | 客户洞察-客户画像-购房特征 | 户型偏好、购房目的、面积分布、关注周期
|  | 客户洞察-客户画像-消费特征 | 消费力、有房、有车、手机价位、线下消费品类、旅游目的地、长途交通、度假时长
|  | 客户洞察-客户画像-生活方式 | 出行方式
|  | 竞品分析-竞争关系 | 客户竞争指数
灵活展示（根据数据结果做排序） | 根据户型面积做升序排列 | 项目详情 | 楼盘户型
| 根据预证时间做降序排列 | 项目详情 | 预证信息
| 根据数据占比结果做降序排列 | 客户洞察-客户画像-基本信息 | 职业类型
|  | 客户洞察-客户画像-消费特征 | 手机品牌型号占比、酒店消费分析
|  | 客户洞察-客户画像-生活方式 | APP一级应用偏好下APP活跃占比
| 根据数据TGI指数做降序排列 | 客户洞察-客户画像-生活方式 | 兴趣偏好、APP一级应用偏好
灵活展示（根据数据提供标签做排序） | 根据数据提供标签做升序处理 | 客户洞察-客户画像-购房特征 | 总价分布、均价分布
|  | 客户洞察-客户画像-消费特征 | 居住小区价格